## Tabelle1
S | Priorität | Schlüssel | Zusammenfassung | Status | Lösung | Sprint | Stichwörter
Story | Lowest | M13PROGMGN-233 | DA_BusinessAnalyst_KC_03 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13PROGMGN Sprint 3 | Keine
Story | Lowest | M13UE11-1423 | KSS - Triebfahrzeuge: Tabellen anlegen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1434 | BBP - Zieldatenmodell aufbauen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1435 | BBP - Delta Identifizierung Maßnahmen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1595 | KSS Delta-Load: Zugcharakteristik versioniert ablegen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1597 | KSS Delta-Load: Trassenlaufpunkt versioniert ablegen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1599 | KSS Delta-Load: Teiltrassen versioniert ablegen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1627 | KSS Delta-Load: Nicht mehr vorkommende Datensätze als gelöscht markieren | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1638 | BBP - Delta Identifizierung Regelungen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1643 | PIA - Diagramm Verspätungsmedian vs. Verspätungsstreuung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Frontend
Story | Lowest | M13UE11-1649 | AdHoc Darstellung eines Zeit-Wege Diagramms Fahrplan | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Frontend
Story | Lowest | M13UE11-1660 | KSS - Verkehrstage hinzufügen und analysieren | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1695 | ISS - Verlauf gegen Kilometrierung aufbauen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1885 | KSS - Verkehrstage verarbeiten und der Teiltrasse hinzufügen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Medium | M13UE15-237 | Unittest Abdeckung und Codequalität verbessern | Backlog | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE15 Sprint 4, PI 5/2017 M13UE15 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | High | M13UE15-3151 | Alternative Fahrwege ermitteln und persistieren | Backlog | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE15 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | Medium | M13UE15-3295 | GUI Logging nach TALO | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | GUI
Story | High | M13UE15-3296 | Technische Doku GUI erstellen: SzenarioVerwaltung und ParameterVerwaltung | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Dokumentation
Story | Highest | M13UE15-3301 | Finale Bereitstellung SKAT erste Version inkl. Behebung fachlicher Fehler | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | High | M13UE15-3306 | Einarbeitung SKAT | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
Story | Medium | M13UE15-3319 | Issues aus dem SonarQube lösen (gui_szenarioverwaltung) | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SonarQube
Story | Medium | M13UE15-3377 | PreisverwaltungTrassen - weitere Felder im Request mappen und Endpoint ändern | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PHASE_G
Story | Medium | M13UE15-3418 | BEP - VerkehrstageRegelung direkt unter Fahrlage in ITOM nutzen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
Story | Highest | M13UE15-3420 | BEP - neue XSD "AngebotsAnfrageTrassenPruefErgebnis" implementieren | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
Story | Medium | M13UE15-3421 | Einheitliches Read-Only Layout/Styling in Szenario Bearbeiten & Co. | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
Story | Medium | M13UE15-3424 | Abhängigkeiten zum Aufteilen von SAG auflösen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Enabler
Story | Medium | M13UE15-3427 | Phase G Prozess - Refactoring und Timeout implementieren | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
Story | Medium | M13UE15-3431 | Doku Skat erweitern | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
Story | High | M13UE15-3433 | Enabler: Webservices aus dem IS mit WS-Handler aufrufen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE15-3452 | Testdaten für den Durchlauf Phase G auf der EU | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PHASE_G
Story | Medium | M13UE15-3581 | Issues aus dem SonarQube lösen IS-Packages | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
Story | Highest | M13UE15-3584 | Anpassungen KAM-Schnittstelle nach WSDL Release | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | KAM
Story | Medium | M13UE15-3585 | Regressionstest für die KAM-Schnittstelle | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | KAM
Story | Lowest | M13UE15-3588 | BEP - CR zu Prüfung Betriebshalte | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE15-3589 | Korrekte Anzeige der Startseite der Szenarioverwaltung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Defects
Story | Low | M13UE15-3590 | Erstellung einer alive() Operation für SKAT | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | High | M13UE15-3593 | Mapping ITOM_Fahrlage_V03 nach KonBel_Fahrlage | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
Story | High | M13UE15-3594 | Stornierung der Bestellung (Beim Erhalt der drei Angebote) | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
Story | Low | M13UE15-3596 | Startseite beim Login in der Szenarioverwaltung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SZ-V
Story | Medium | M13UE15-3598 | Trassenverwaltung - neue WSDL/XSD Version implementierung | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-G1
Story | Medium | M13UE15-3601 | BEP - missing data in Infra/Stamdaten/Route/Parameter ( Mock Or Config Data) leads to not pruefbar | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
Story | Medium | M13UE15-3602 | BEP - build in DAL to the Formal-prüfungen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
Story | Medium | M13UE15-3617 | BEP - build in DAL to the Einzahl-Prüfungen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
Story | Medium | M13UE15-3618 | BEP - build in DAL to the Mehrwege-Prüfungen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
Story | High | M13UE15-3625 | BEP - I/O XSD creation | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
Story | Medium | M13UE15-3814 | Enabling: Entkopplung des Ergebnisdiagramms von konkreten Datenquellen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
Story | Medium | M13UE15-3815 | Enabling: Erstellung von syntetischen Testdaten für die Ergebnisseite | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
Story | High | M13UE15-440 | STA UI - Ril100 Autovervollständigung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
Story | Medium | M13UE16A-765 | GUI Automated Integration Test | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE16A Sprint 6, PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | MvP
Story | High | M13UE16A-952 | Redesign TFZ-Menü | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | ClickAndRide-App-Android
Story | High | M13UE16A-958 | Anbindung KundendatenVerwaltung Service an die "BBZ-DB" für den Loginprozess | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | ClickAndRide-RESTService
Story | High | M13UE16A-965 | Anpassung KAM Workflow | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | Backend
Story | Highest | M13UE16A-966 | iTOM-Mapping anpassen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE17-120 | ote_Ausgewählte User Stories des Sprints 3 in die GFD-Z-Lieferung 8.9.0 integrieren | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-14 | opo_RB-bezogenen Unterschriftstextbaustein für automatische Unterschrift je RB im Textbausteineditor durch Entwicklungsteam anlegen lassen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-146 | DEFECT_Fenster Fahrwegbandvorschau | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-147 | Für Buchfahrplan relevante IbQSI ermitteln - Umsetzung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-16 | ote_RB-bezogenen Unterschriftstextbaustein in für die automatische Verarbeitung vorgesehenen Fplo ausgeben | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-33 | opo_Fplo für automatische Verarbeitung oder manuelle Verarbeitung auswählen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-35 | ote_Nutzerbezogenen Unterschriftstextbaustein in für die manuelle Verarbeitung vorgesehener Fplo ausgeben | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-40 | ote_Neue Bedingungen zum Einfügen bei manueller Verarbeitung und bei automatischen Verarbeitung für Textbausteine zur Verfügung stellen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-41 | opo_Nutzerbezogenen Unterschriftstextbaustein für manuelle Unterschrift im Textbausteineditor durch Entwicklungsteam anpassen lassen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-6 | ote_FBN-QS-Kennzeichen eines Sonderzugbuchfahrplanes aus relevanten IbQSI aggregieren | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-7 | blr_Für Buchfahrplan relevante IbQSI ermitteln - Analyse | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE19-1138 | Support PI6S4 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE19-270 | E1901.06.15 (07.02.18) Automatisches Verarbeiten der Konstruktions-Aufträge | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE19-34 | E1901.07.02 Konstruktionsdaten in produktive K-Version exportieren | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE19-35 | E1901.07.01 netzweite K-Version nach RUT-K mobil importieren | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE19-431 | 14.01.04 Nacharbeiten Qualitätsprüfer Trassen: Beförderungszeitquotient (BFQ) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4, PI 6/2017 M13UE19 Sprint 3 | Keine
Story | Medium | M13UE19-458 | 05.00.05 Buchen einer reservierten Trasse | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-280 | Deployment auf IEU | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-334 | Testautomation | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-347 | Anlegen und verwalten von kundenspezifischen Zugnummern-Kontingenten Zugnummernclient (Teil 2) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-350 | PoC: Anpassung Visualisierung BEP Prüfergebnisse in TPN | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-357 | Implementierung der neuen ITOM Version | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-208 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten aus Fahrzeitrechnungsergebnis (ohne Zwischenweichenabschnitte, mit HV-Führung) | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-254 | [Via-Con] Ausgabe der Sperrzeitentreppen für einfache Fälle | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-264 | [VIA-Con] Umgang mit höhengleichen Bahnsteigzugängen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-265 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten für LZB- und ETCS-Führung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-266 | [VIA-Con] Berücksichtung von Beginn und Ende einer Zugfahrt | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-268 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten von Zwischenweichenabschnitten | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-269 | [VIA-Con] Umgang mit abweichenden Durchrutschwegen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-270 | [VIA-Con] BzR - Berechnung der Durchrutschwegbelegungen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE21-334 | [FZR 2] Test + Bugfinding des CS | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE21 Sprint 5, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE21-339 | [FWKL] Katalogisieren der Betriebsstellenfahrwege Teil 2 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-343 | [Tech.] Deployen auf der IEU mit Systemteam vorbereiten | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-36 | [FBZE] Um Aufruf des BZR ergänzen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE21-381 | [FBZE] Nahtlose Kommunikation mit FWKL | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE21-382 | [FBZE] Pawelsches Modul einbauen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE21-383 | [FBZE] Nahtlose Kommunikation mit FZR | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-438 | [FBZE] CR zu Pawelsches Modul: Bezeichnung der Wegabschnitte von Beginn auf Ende legen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-452 | [FBZE] Nullpunkt von Fahrzeiten festlegen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-454 | [FBZE] Benamte Listen testen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-565 | [FBZE] Massentest für Pawelsches Modul vorbereiten (Wegabschnitte erzeugen) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE21-567 | [FZR] Bereinigung der RUT-Exporte um Biege- und Bauzuschläge | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-584 | [FWKL] Kleine Regressionstest befüllen und in CUnit-Framework einbetten | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE2-1856 | [Q-Zugfolge] Test-Wrapper für Komponententest Subkomponente SPVZugfolgeRechner | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-1916 | [Q-Zugfolge] Technisches Refactoring SPVZugfolgenRechner | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-1925 | [Model-G] Verkleinern der Monster-Methoden | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
Story | High | M13UE2-1927 | ITU Deployment (Sprint 4) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE2-1945 | Defect #1093 Systemtrassen mehrfach und nicht konfliktfrei konstruiert | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-Dispatcher
Story | High | M13UE2-1951 | implementiere den Service Access Layer für die Komponente Infrastrukturdaten gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1952 | implementiere den Data Access Layer für die Komponente Infrastrukturdaten gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1956 | erstelle die neuen Klassen/Interfaces für den Business Layer für die Komponente Routenerstellung gemäß dem neuen Design | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1957 | implementiere den Service Access Layer für die Komponente Routenerstellung gemäß dem neuen Design | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1960 | konzipiere technisches Lösungsdesign für die Komponente Routenerstellung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1961 | implementiere den Business Layer für die Komponente Routenerstllung gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1976 | modelliere interne statische Struktur für die Komponente Routenerstellung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1977 | erstelle die neuen Klassen/Interfaces für den Service Access Layer für die Routenerstellung Komponente gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Medium | M13UE2-1989 | Initiales Exception-Handling | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 1, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-1991 | Realisierung Komponente „Modellzuggenerator“ | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-1995 | Realisierung Komponente „Schnipsellöscher“ | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-1996 | Automatisierter Test Komponente „Schnipsellöscher“ | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-1997 | Komponente „V-Harmonisierung“ - funktionale Hülle | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE2-2011 | [ETA] Aufbau neuer EA-Schnittstelle für Belegung | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2014 | LZB in Systemtrasse übernehmen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
Story | Medium | M13UE2-2015 | [ETA] Aufbau neuer Schnittstelle für VNI | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2016 | Mindestbremshundertstel in Systemtrasse übernehmen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
Story | Medium | M13UE2-2034 | MZA-Generator: Aufruf mit VNI-Objekt | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2035 | MZA-Generator: Aufruf mit EA-Objekt | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2050 | MZA-Generator: Mapping von VNI-Objekt auf MZA | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2051 | MZA-Generator: Mapping von EA-Objekt auf MZA | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2339 | V-Harmonisierung – Bestimmung der Biegefaktoren, kastenförmige Belegung 1. Schritt | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2342 | V-Harmonisierung - Clusterung von Biegefaktoren 2. Schritt | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2400 | KonstruktionMainTest entfernen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Lowest | M13UE2-2401 | Zeitschlauchrechner an Coding Guidelines anpassen | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
Story | Medium | M13UE2-2406 | Schnipsel-Generator: Service Operation Alternativer Fahrweg | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2b
Story | High | M13UE2-2453 | bestimme die Anwendungsfälle, Businessobjekte für Re-Design der Infrastruktur | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-2458 | konzipiere technisches Lösungsdesign für die Komponente Infrastrukturdaten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-2461 | erstelle die neuen Klassen/Interface-Strukturen für Infrastruktur-Komponente gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-2473 | template-Factory für Basisroute, Schnipsel und Modellzug | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | High | M13UE2-2539 | Schnittstellenanpasung der Routensuche | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2561 | FBZE-Connector - Interface überarbeiten | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2563 | FBZE-Connector - Komponente neuaufsetzen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | High | M13UE2-2565 | [Batch] Erstellung technisches Design Batchbetrieb | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2568 | Trunk Aufteilung 2. Schritt | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2582 | Modellzug: Konstruktor MZ -> MZA | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Highest | M13UE2-2588 | [ETA] Korrektur AnkunftAbfahrtszeit und Aufruf ModellZugAnfrage | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2589 | [Q-Zugfolge] Rückbau nicht-mehr benötigter Code | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2590 | Serialisierter Modellzug für Tests | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE2-2591 | bestimme die Schnittstellen für die Infrastruktur | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Lowest | M13UE2-2624 | Realisierung Hülle "Schnipsellöscher" | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-88 | E03F66U01_Business-Service FBZE - Anbindung Client - Google-Test | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Lowest | M13UE4-1480 | E04F18U17_Testfälle für Fahrdynamische Eigenschaften fertigstellen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE4 Sprint 5, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | Lowest | M13UE4-1481 | E04F22U20_Vor- und Nachlauf testen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE4 Sprint 5, PI 5/2017 M13UE4 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F22
Story | Medium | M13UE4-1544 | E04F91U04_Defects beheben Sprint 4 | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F91
Story | Lowest | M13UE4-1548 | E04F37U08_Testfall für Fahrlagen mit Start + Ziel in einer Wolke erstellen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F37
Story | High | M13UE4-1587 | E04F53U13_Konzept Komponentenschnitt Optimizer + Persistenz | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | Medium | M13UE4-1594 | E04F53U03_Anpassen Cmake: eigene Wegesuche-Lib | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | High | M13UE4-1605 | E04F53U19a_Neue Konstruktionsschnittstelle: Protobuf - Einbau EA | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | Medium | M13UE4-1607 | E04F50U06_Anpassung cMake für Komponentenschnitt: Optimizer + Persistierung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F50
Story | Lowest | M13UE4-1623 | E04F19U41_Kern zum Testen selbst starten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | High | M13UE4-1674 | E04F52U18_Logmessages: Wegesuche + VN | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F52
Story | High | M13UE4-1684 | E04F53U26b_Q2b2_MultiSourceMultiTarget Request bereits in SystRouters aufbauen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | Highest | M13UE4-1688 | E04F53U27_Q3_Den systematisierten Routing-Graph auf ADL/DDL umstellen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | Lowest | M13UE4-1691 | E04F18U21_Testautomation weiterer TEP Filter | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | Lowest | M13UE4-1768 | E04F19U42_FinVe-Testfall auf neuen Daten umstellen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Lowest | M13UE4-1769 | E04F19U43_Restliche Anpassungen an Datenbank-Struktur C6S1 | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Lowest | M13UE4-1770 | E04F19U44_Testautomation: Umzug abschließen für Testfall 1.2, laden und testen von Testfall 3.1 (EU+IEU) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | High | M13UE4-1776 | E04F53U30c_Q6c_Die neue Design-Struktur mit dem Platzhalter auf die Protobufumstellung vorbereiten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | Lowest | M13UE4-1807 | E04F19U45_Testfall für mehrere E-/A-Punkte pro Fahrlage erstellen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Highest | M13UE4-1870 | E04F53U31_Q5_Intermodal Routing: Refactoring, Doku, Tests, Technische Schulden | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | Highest | M13UE4-1874 | E04F53U33_Q12_Restliche OR-Mapper-Abhängigkeiten in Routing beseitigen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | Lowest | M13UE4-1875 | E04F18U22_Entwickler-Support TEP: MinBrH + LZB | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | High | M13UE4-1876 | F&E_Unterstützung der Forschung (Knotenstufe 3) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE4-1877 | E04F53U19b_Neue Konstruktionsschnittstelle: Protobuf - Aufbau Klassenhierarchie VNI | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | High | M13UE4-1878 | E04F53U19c_Neue Konstruktionsschnittstelle Protobuf - Einbau VNI | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | Medium | M13UECOM-176 | Umsetzung eines TIC-basierten Integrationstestsets Stufe I | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UECOM-215 | DataProvider mit DataStore-Anbindung - Stufe 1 | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UECOM-216 | DataProvider - Caching-Funktionalität (ALL_IMMEDIATE) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 3, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Caching
Story | Highest | M13UECOM-217 | DataProvider - Unterstützung UExx bei Nutzung | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UECOM-218 | ProcessingProvider - Konzeption/Architektur/Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | ProcessingProvider
Story | High | M13UECOM-237 | Dispatcher - Steuerschnittstelle für übergeordnete Business-Logik | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Dispatcher
Story | High | M13UECOM-265 | BaseApplication - Unterstützung Refactoring Main()-Funktion | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UECOM-269 | Anpassungen KonBel-Datenbank PI6 Sprint 4 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UECOM-275 | Defect-Analyse und Fixing | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UECOM-335 | Master-DB - Benutzerauthentifizierung für EU Deployment | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Masterdatenbank
Story | Highest | M13UECOM-400 | AWS - Anpassungen Datenbank | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | AWS_Cloud
Story | High | M13UECOM-402 | AdHoc-Logging Einarbeitung Verbesserungsvorschläge - Flushing | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 3, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | AdHocLogging
Story | Medium | M13UECOM-409 | Testunterstützung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 1, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UECOM-443 | AdHoc-Logging Einarbeitung Verbesserungsvorschläge - Stringstream Stufe 2 | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | AdHocLogging
KonBel-Commons
KonBel-Commons
KonBel-Commons
DataProivder
KonBel-Commons
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
UE2c
UE2c
KonBel-Konstruktion-STAWorker
KonBel-Konstruktion-VNIWorker
UE2a
KonBel-Konstruktion-STAWorker
KonBel-Konstruktion-VNIWorker
UE2a
KonBel-Konstruktion-STAWorker
KonBel-Konstruktion-VNIWorker
UE2a
KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
KonBel-Konstruktion-STAWorker
UE2a
KonBel-Konstruktion-STAWorker
KonBel-Konstruktion-VNIWorker
UE2a
KAM
MvP
KAM
Kundendaten
MvP
veiga_refine
ClickAndRide-App-IOS
Frontend
Tfz
triebfahrzeug
Regressiontests
Test
SZ-V
SZ-V
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
SERVICE
TIBCO
TRASSEN_VERWALTUNG
UI
PHASE_G
PHASE_G
SZ-V
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SonarQube
TESTDATA
SKAT
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
PI6-Qualitätsoffensive
PI6-Produkt-G1
SAG
SZ-V
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
PI6-Produkt-G1
SAG
UI
SKAT
GUI
QS
Logging
STA-Verwaltung
UI
Zeit-Weg-Linie