## Tabelle1
S | Priorität | Schlüssel | Zusammenfassung | Status | Lösung | Sprint | Stichwörter
Story | Lowest | M13UECOM-502 | vtune Installation und Dokumentation | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UECOM-443 | AdHoc-Logging Einarbeitung Verbesserungsvorschläge - Stringstream Stufe 2 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | AdHocLogging
|  | M13UECOM-443 |  |  |  |  | KonBel-Commons
Story | Medium | M13UECOM-409 | Testunterstützung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 1, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UECOM-402 | AdHoc-Logging Einarbeitung Verbesserungsvorschläge - Flushing | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 3, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | AdHocLogging
|  | M13UECOM-402 |  |  |  |  | KonBel-Commons
Story | Highest | M13UECOM-400 | AWS - Anpassungen Datenbank | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | AWS_Cloud
Story | Medium | M13UECOM-335 | Master-DB - Benutzerauthentifizierung für EU Deployment | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Masterdatenbank
Story | High | M13UECOM-275 | Defect-Analyse und Fixing | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UECOM-269 | Anpassungen KonBel-Datenbank PI6 Sprint 4 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UECOM-265 | BaseApplication - Unterstützung Refactoring Main()-Funktion | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UECOM-237 | Dispatcher - Steuerschnittstelle für übergeordnete Business-Logik | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Dispatcher
|  | M13UECOM-237 |  |  |  |  | KonBel-Commons
Story | Medium | M13UECOM-218 | ProcessingProvider - Konzeption/Architektur/Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | ProcessingProvider
Story | Highest | M13UECOM-217 | DataProvider - Unterstützung UExx bei Nutzung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UECOM-216 | DataProvider - Caching-Funktionalität (ALL_IMMEDIATE) | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 3, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Caching
|  | M13UECOM-216 |  |  |  |  | DataProivder
|  | M13UECOM-216 |  |  |  |  | KonBel-Commons
Story | Highest | M13UECOM-215 | DataProvider mit DataStore-Anbindung - Stufe 1 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UECOM-176 | Umsetzung eines TIC-basierten Integrationstestsets Stufe I | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE4-1878 | E04F53U19c_Neue Konstruktionsschnittstelle Protobuf - Einbau VNI | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1878 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1878 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
Story | High | M13UE4-1877 | E04F53U19b_Neue Konstruktionsschnittstelle: Protobuf - Aufbau Klassenhierarchie VNI | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1877 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1877 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
Story | High | M13UE4-1876 | F&E_Unterstützung der Forschung (Knotenstufe 3) | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | team#m13ue4
Story | Lowest | M13UE4-1875 | E04F18U22_Entwickler-Support TEP: MinBrH + LZB | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | Highest | M13UE4-1874 | E04F53U33_Q12_Restliche OR-Mapper-Abhängigkeiten in Routing beseitigen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1874 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1874 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
Story | Highest | M13UE4-1870 | E04F53U31_Q5_Intermodal Routing: Refactoring, Doku, Tests, Technische Schulden | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1870 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1870 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
|  | M13UE4-1870 |  |  |  |  | team#m13ue4
Story | Lowest | M13UE4-1807 | E04F19U45_Testfall für mehrere E-/A-Punkte pro Fahrlage erstellen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | High | M13UE4-1776 | E04F53U30c_Q6c_Die neue Design-Struktur mit dem Platzhalter auf die Protobufumstellung vorbereiten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1776 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1776 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
Story | Lowest | M13UE4-1770 | E04F19U44_Testautomation: Umzug abschließen für Testfall 1.2, laden und testen von Testfall 3.1 (EU+IEU) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Lowest | M13UE4-1769 | E04F19U43_Restliche Anpassungen an Datenbank-Struktur C6S1 | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Lowest | M13UE4-1768 | E04F19U42_FinVe-Testfall auf neuen Daten umstellen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Lowest | M13UE4-1691 | E04F18U21_Testautomation weiterer TEP Filter | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | Highest | M13UE4-1688 | E04F53U27_Q3_Den systematisierten Routing-Graph auf ADL/DDL umstellen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1688 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1688 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
Story | High | M13UE4-1684 | E04F53U26b_Q2b2_MultiSourceMultiTarget Request bereits in SystRouters aufbauen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1684 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1684 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
Story | High | M13UE4-1674 | E04F52U18_Logmessages: Wegesuche + VN | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F52
|  | M13UE4-1674 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1674 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
Story | Lowest | M13UE4-1623 | E04F19U41_Kern zum Testen selbst starten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Medium | M13UE4-1607 | E04F50U06_Anpassung cMake für Komponentenschnitt: Optimizer + Persistierung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F50
Story | High | M13UE4-1605 | E04F53U19a_Neue Konstruktionsschnittstelle: Protobuf - Einbau EA | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1605 |  |  |  |  | KonBel-Belegung
|  | M13UE4-1605 |  |  |  |  | KonBel-Einzelbelegung
Story | Medium | M13UE4-1594 | E04F53U03_Anpassen Cmake: eigene Wegesuche-Lib | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | High | M13UE4-1587 | E04F53U13_Konzept Komponentenschnitt Optimizer + Persistenz | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
|  | M13UE4-1587 |  |  |  |  | team#m13ue4
Story | Lowest | M13UE4-1548 | E04F37U08_Testfall für Fahrlagen mit Start + Ziel in einer Wolke erstellen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F37
Story | Medium | M13UE4-1544 | E04F91U04_Defects beheben Sprint 4 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F91
Story | Lowest | M13UE4-1481 | E04F22U20_Vor- und Nachlauf testen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE4 Sprint 5, PI 5/2017 M13UE4 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F22
Story | Lowest | M13UE4-1480 | E04F18U17_Testfälle für Fahrdynamische Eigenschaften fertigstellen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE4 Sprint 5, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | Medium | M13UE21-584 | [FWKL] Kleine Regressionstest befüllen und in CUnit-Framework einbetten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-Fahrwegsknotenliste-FWKL
Story | Highest | M13UE21-567 | [FZR] Bereinigung der RUT-Exporte um Biege- und Bauzuschläge | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | High | M13UE21-565 | [FBZE] Massentest für Pawelsches Modul vorbereiten (Wegabschnitte erzeugen) | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Medium | M13UE21-454 | [FBZE] Benamte Listen testen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | High | M13UE21-452 | [FBZE] Nullpunkt von Fahrzeiten festlegen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Medium | M13UE21-438 | [FBZE] CR zu Pawelsches Modul: Bezeichnung der Wegabschnitte von Beginn auf Ende legen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Highest | M13UE21-383 | [FBZE] Nahtlose Kommunikation mit FZR | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Highest | M13UE21-382 | [FBZE] Pawelsches Modul einbauen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Highest | M13UE21-381 | [FBZE] Nahtlose Kommunikation mit FWKL | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | High | M13UE21-343 | [Tech.] Deployen auf der IEU mit Systemteam vorbereiten | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE21-339 | [FWKL] Katalogisieren der Betriebsstellenfahrwege Teil 2 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-Fahrwegsknotenliste-FWKL
Story | Highest | M13UE21-334 | [FZR 2] Test + Bugfinding des CS | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE21 Sprint 5, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-FahrtzeitenRechner-FZR
Story | High | M13UE21-270 | [VIA-Con] BzR - Berechnung der Durchrutschwegbelegungen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-269 | [VIA-Con] Umgang mit abweichenden Durchrutschwegen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-268 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten von Zwischenweichenabschnitten | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-266 | [VIA-Con] Berücksichtung von Beginn und Ende einer Zugfahrt | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-265 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten für LZB- und ETCS-Führung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-264 | [VIA-Con] Umgang mit höhengleichen Bahnsteigzugängen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-254 | [Via-Con] Ausgabe der Sperrzeitentreppen für einfache Fälle | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-208 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten aus Fahrzeitrechnungsergebnis (ohne Zwischenweichenabschnitte, mit HV-Führung) | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-36 | [FBZE] Um Aufruf des BZR ergänzen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Medium | M13UE20-357 | Implementierung der neuen ITOM Version | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-350 | PoC: Anpassung Visualisierung BEP Prüfergebnisse in TPN | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-347 | Anlegen und verwalten von kundenspezifischen Zugnummern-Kontingenten Zugnummernclient (Teil 2) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-334 | Testautomation | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE20-280 | Deployment auf IEU | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE2-2774 | [Batch] Qualitätsverbesserung, Teil 1 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-BatchWorker
|  | M13UE2-2774 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
|  | M13UE2-2774 |  |  |  |  | UE2a
Story | Lowest | M13UE2-2624 | Realisierung Hülle "Schnipsellöscher" | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | High | M13UE2-2591 | bestimme die Schnittstellen für die Infrastruktur | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Medium | M13UE2-2590 | Serialisierter Modellzug für Tests | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE2-2589 | [Q-Zugfolge] Rückbau nicht-mehr benötigter Code | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Highest | M13UE2-2588 | [ETA] Korrektur AnkunftAbfahrtszeit und Aufruf ModellZugAnfrage | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2582 | Modellzug: Konstruktor MZ -> MZA | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | High | M13UE2-2568 | Trunk Aufteilung 2. Schritt | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2565 | [Batch] Erstellung technisches Design Batchbetrieb | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2563 | FBZE-Connector - Komponente neuaufsetzen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2561 | FBZE-Connector - Interface überarbeiten | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | High | M13UE2-2539 | Schnittstellenanpasung der Routensuche | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2b
|  | M13UE2-2539 |  |  |  |  | UE2c
|  | M13UE2-2539 |  |  |  |  | team#M13UE2C
Story | High | M13UE2-2473 | template-Factory für Basisroute, Schnipsel und Modellzug | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | High | M13UE2-2461 | erstelle die neuen Klassen/Interface-Strukturen für Infrastruktur-Komponente gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-2458 | konzipiere technisches Lösungsdesign für die Komponente Infrastrukturdaten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-2453 | bestimme die Anwendungsfälle, Businessobjekte für Re-Design der Infrastruktur | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Medium | M13UE2-2406 | Schnipsel-Generator: Service Operation Alternativer Fahrweg | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2b
|  | M13UE2-2406 |  |  |  |  | UE2c
Story | Lowest | M13UE2-2401 | Zeitschlauchrechner an Coding Guidelines anpassen | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
|  | M13UE2-2401 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-STAWorker
|  | M13UE2-2401 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-VNIWorker
|  | M13UE2-2401 |  |  |  |  | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2400 | KonstruktionMainTest entfernen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Lowest | M13UE2-2358 | [Model-G] Nicht zum ModelGenerator gehörende Dateien in eigene Komponente umziehen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2342 | V-Harmonisierung - Clusterung von Biegefaktoren 2. Schritt | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2339 | V-Harmonisierung – Bestimmung der Biegefaktoren, kastenförmige Belegung 1. Schritt | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2051 | MZA-Generator: Mapping von EA-Objekt auf MZA | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2050 | MZA-Generator: Mapping von VNI-Objekt auf MZA | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2035 | MZA-Generator: Aufruf mit EA-Objekt | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-2034 | MZA-Generator: Aufruf mit VNI-Objekt | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | High | M13UE2-2016 | Mindestbremshundertstel in Systemtrasse übernehmen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
|  | M13UE2-2016 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-STAWorker
|  | M13UE2-2016 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-VNIWorker
|  | M13UE2-2016 |  |  |  |  | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2015 | [ETA] Aufbau neuer Schnittstelle für VNI | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2014 | LZB in Systemtrasse übernehmen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
|  | M13UE2-2014 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-STAWorker
|  | M13UE2-2014 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-VNIWorker
|  | M13UE2-2014 |  |  |  |  | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2011 | [ETA] Aufbau neuer EA-Schnittstelle für Belegung | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-1997 | Komponente „V-Harmonisierung“ - funktionale Hülle | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE2-1996 | Automatisierter Test Komponente „Schnipsellöscher“ | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-1995 | Realisierung Komponente „Schnipsellöscher“ | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-1991 | Realisierung Komponente „Modellzuggenerator“ | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Medium | M13UE2-1989 | Initiales Exception-Handling | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 1, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Highest | M13UE2-1977 | erstelle die neuen Klassen/Interfaces für den Service Access Layer für die Routenerstellung Komponente gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1976 | modelliere interne statische Struktur für die Komponente Routenerstellung | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1961 | implementiere den Business Layer für die Komponente Routenerstllung gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1960 | konzipiere technisches Lösungsdesign für die Komponente Routenerstellung | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1957 | implementiere den Service Access Layer für die Komponente Routenerstellung gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1956 | erstelle die neuen Klassen/Interfaces für den Business Layer für die Komponente Routenerstellung gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1952 | implementiere den Data Access Layer für die Komponente Infrastrukturdaten gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1951 | implementiere den Service Access Layer für die Komponente Infrastrukturdaten gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1945 | Defect #1093 Systemtrassen mehrfach und nicht konfliktfrei konstruiert | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-Dispatcher
|  | M13UE2-1945 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
|  | M13UE2-1945 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-STAWorker
|  | M13UE2-1945 |  |  |  |  | UE2a
Story | High | M13UE2-1927 | ITU Deployment (Sprint 4) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE2-1925 | [Model-G] Verkleinern der Monster-Methoden | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
|  | M13UE2-1925 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-STAWorker
|  | M13UE2-1925 |  |  |  |  | KonBel-Konstruktion-VNIWorker
|  | M13UE2-1925 |  |  |  |  | UE2a
Story | High | M13UE2-1916 | [Q-Zugfolge] Technisches Refactoring SPVZugfolgenRechner | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-1856 | [Q-Zugfolge] Test-Wrapper für Komponententest Subkomponente SPVZugfolgeRechner | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-88 | E03F66U01_Business-Service FBZE - Anbindung Client - Google-Test | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2B Sprint 4 | UE2b
Story | Lowest | M13UE19-1138 | Support PI6S4 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE19-458 | 05.00.05 Buchen einer reservierten Trasse | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE19-439 | 05.00.11 Gebuchte Trasse nach GFD-Z zurückschreiben | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE19-431 | 14.01.04 Nacharbeiten Qualitätsprüfer Trassen: Beförderungszeitquotient (BFQ) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4, PI 6/2017 M13UE19 Sprint 3 | Keine
Story | Medium | M13UE19-270 | E1901.06.15 (07.02.18) Automatisches Verarbeiten der Konstruktions-Aufträge | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-146 | blr_DEFECT_Fenster Fahrwegbandvorschau | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-120 | blr_Ausgewählte User Stories des Sprints 3 in die GFD-Z-Lieferung 8.9.0 integrieren | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-41 | blr_Nutzerbezogenen Unterschriftstextbaustein für manuelle Unterschrift im Textbausteineditor durch Entwicklungsteam anpassen lassen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | team#M13UE17
Story | Lowest | M13UE17-40 | blr_Neue Bedingungen zum Einfügen bei manueller Verarbeitung und bei automatischen Verarbeitung für Textbausteine zur Verfügung stellen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-35 | blr_Nutzerbezogenen Unterschriftstextbaustein in für die manuelle Verarbeitung vorgesehener Fplo ausgeben | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | team#M13UE17
Story | Lowest | M13UE17-33 | blr_Fplo für automatische Verarbeitung oder manuelle Verarbeitung auswählen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | team#M13UE17
Story | Lowest | M13UE17-16 | blr_RB-bezogenen Unterschriftstextbaustein in für die automatische Verarbeitung vorgesehenen Fplo ausgeben | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | team#M13UE17
Story | Lowest | M13UE17-14 | blr_RB-bezogenen Unterschriftstextbaustein für automatische Unterschrift je RB im Textbausteineditor durch Entwicklungsteam anlegen lassen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | team#M13UE17
Story | Lowest | M13UE17-7 | blr_Für Buchfahrplan relevante IbQSI ermitteln - Analyse | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 4 | team#M13UE17
Story | Medium | M13UE16A-999 | Anpassung Logik Falafelmenu ¦ Führendes Tfz | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | Frontend
|  | M13UE16A-999 |  |  |  |  | MvP
|  | M13UE16A-999 |  |  |  |  | Tfz
|  | M13UE16A-999 |  |  |  |  | team#m13ue16a
Story | Highest | M13UE16A-998 | Anpassung XSD-Schema ¦ BEP-Response (quickfix) und Vertragsangebote | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | Backend
|  | M13UE16A-998 |  |  |  |  | MvP
|  | M13UE16A-998 |  |  |  |  | iTOM3
|  | M13UE16A-998 |  |  |  |  | team#m13ue16a
Story | Highest | M13UE16A-966 | iTOM-Mapping anpassen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | Backend
|  | M13UE16A-966 |  |  |  |  | KAM
|  | M13UE16A-966 |  |  |  |  | MvP
Story | High | M13UE16A-965 | Anpassung KAM Workflow | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | Backend
|  | M13UE16A-965 |  |  |  |  | KAM
Story | High | M13UE16A-958 | Anbindung KundendatenVerwaltung Service an die "BBZ-DB" für den Loginprozess | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | ClickAndRide-RESTService
|  | M13UE16A-958 |  |  |  |  | Kundendaten
|  | M13UE16A-958 |  |  |  |  | MvP
Story | Medium | M13UE16A-957 | Richtungswechsel in Zusammenfassung/Angebote/Vertrag anzeigen | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | Fachlich
|  | M13UE16A-957 |  |  |  |  | Frontend
Story | High | M13UE16A-952 | Redesign TFZ-Menü | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | ClickAndRide-App-Android
|  | M13UE16A-952 |  |  |  |  | ClickAndRide-App-IOS
|  | M13UE16A-952 |  |  |  |  | Frontend
|  | M13UE16A-952 |  |  |  |  | Tfz
|  | M13UE16A-952 |  |  |  |  | team#m13ue16a
|  | M13UE16A-952 |  |  |  |  | triebfahrzeug
Story | Lowest | M13UE16A-830 | Änderung Mindestabfahrtfrist wegen Veröffentlichung | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | Fachlich
|  | M13UE16A-830 |  |  |  |  | MvP
|  | M13UE16A-830 |  |  |  |  | VÖ
|  | M13UE16A-830 |  |  |  |  | team#m13ue16a
Story | Medium | M13UE16A-765 | GUI Automated Integration Test | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE16A Sprint 6, PI 6/2017 M13UE16A Sprint 4 | MvP
|  | M13UE16A-765 |  |  |  |  | Regressiontests
|  | M13UE16A-765 |  |  |  |  | Test
Story | High | M13UE15-3825 | BEP - CR zu Prüfung Betriebshalte II | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
|  | M13UE15-3825 |  |  |  |  | PHASE_E
|  | M13UE15-3825 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3825 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3825 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3824 | Teil 1: Anpassungen nach WSDL-Release Szenario-Verwaltung (TIBCO + DB) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Datenbank
|  | M13UE15-3824 |  |  |  |  | SZ-V
|  | M13UE15-3824 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3815 | Enabling: Erstellung von syntetischen Testdaten für die Ergebnisseite | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
|  | M13UE15-3815 |  |  |  |  | SZ-V
Story | Medium | M13UE15-3814 | Enabling: Entkopplung des Ergebnisdiagramms von konkreten Datenquellen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
|  | M13UE15-3814 |  |  |  |  | SZ-V
Story | High | M13UE15-3625 | BEP - I/O XSD creation | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
|  | M13UE15-3625 |  |  |  |  | PHASE_E
|  | M13UE15-3625 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3625 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3625 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3625 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3618 | BEP - build in DAL to the Mehrwege-Prüfungen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
|  | M13UE15-3618 |  |  |  |  | PHASE_E
|  | M13UE15-3618 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3618 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3618 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3618 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3617 | BEP - build in DAL to the Einzahl-Prüfungen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
|  | M13UE15-3617 |  |  |  |  | PHASE_E
|  | M13UE15-3617 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3617 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3617 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3617 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3602 | BEP - build in DAL to the Formal-prüfungen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
|  | M13UE15-3602 |  |  |  |  | PHASE_E
|  | M13UE15-3602 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3602 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3602 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3602 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3601 | BEP - missing data in Infra/Stamdaten/Route/Parameter ( Mock Or Config Data) leads to not pruefbar | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
|  | M13UE15-3601 |  |  |  |  | PHASE_E
|  | M13UE15-3601 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3601 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3601 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3601 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3598 | Trassenverwaltung - neue WSDL/XSD Version implementierung | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3598 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3598 |  |  |  |  | TIBCO
|  | M13UE15-3598 |  |  |  |  | TRASSEN_VERWALTUNG
Story | Low | M13UE15-3596 | Startseite beim Login in der Szenarioverwaltung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SZ-V
|  | M13UE15-3596 |  |  |  |  | UI
Story | High | M13UE15-3594 | Stornierung der Bestellung (Beim Erhalt der drei Angebote) | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
|  | M13UE15-3594 |  |  |  |  | PHASE_G
Story | High | M13UE15-3593 | Mapping ITOM_Fahrlage_V03 nach KonBel_Fahrlage | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
|  | M13UE15-3593 |  |  |  |  | PHASE_G
Story | Low | M13UE15-3590 | Erstellung einer alive() Operation für SKAT | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | Medium | M13UE15-3589 | Korrekte Anzeige der Startseite der Szenarioverwaltung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Defects
|  | M13UE15-3589 |  |  |  |  | SZ-V
Story | Lowest | M13UE15-3588 | BEP - CR zu Prüfung Betriebshalte | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE15-3585 | Regressionstest für die KAM-Schnittstelle | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | KAM
|  | M13UE15-3585 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3585 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
Story | Highest | M13UE15-3584 | Anpassungen KAM-Schnittstelle nach WSDL Release | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BPMN-ProzessSteuerung-PhaseG
|  | M13UE15-3584 |  |  |  |  | KAM
|  | M13UE15-3584 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3584 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
Story | Medium | M13UE15-3581 | Issues aus dem SonarQube lösen IS-Packages | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
|  | M13UE15-3581 |  |  |  |  | SonarQube
Story | Medium | M13UE15-3452 | Testdaten für den Durchlauf Phase G auf der EU | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PHASE_G
|  | M13UE15-3452 |  |  |  |  | TESTDATA
Story | High | M13UE15-3433 | Enabler: Webservices aus dem IS mit WS-Handler aufrufen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE15-3431 | Doku Skat erweitern | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
|  | M13UE15-3431 |  |  |  |  | SKAT
Story | Medium | M13UE15-3427 | Phase G Prozess - Refactoring und Timeout implementieren | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
|  | M13UE15-3427 |  |  |  |  | PHASE_G
|  | M13UE15-3427 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3427 |  |  |  |  | PI6-Qualitätsoffensive
Story | Medium | M13UE15-3424 | Abhängigkeiten zum Aufteilen von SAG auflösen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Enabler
|  | M13UE15-3424 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3424 |  |  |  |  | SAG
Story | Medium | M13UE15-3421 | Einheitliches Read-Only Layout/Styling in Szenario Bearbeiten & Co. | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
|  | M13UE15-3421 |  |  |  |  | SZ-V
Story | Highest | M13UE15-3420 | BEP - neue XSD "AngebotsAnfrageTrassenPruefErgebnis" implementieren | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
|  | M13UE15-3420 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3420 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3420 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3418 | BEP - VerkehrstageRegelung direkt unter Fahrlage in ITOM nutzen | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
|  | M13UE15-3418 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3418 |  |  |  |  | SERVICE
|  | M13UE15-3418 |  |  |  |  | TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3377 | PreisverwaltungTrassen - weitere Felder im Request mappen und Endpoint ändern | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PHASE_G
|  | M13UE15-3377 |  |  |  |  | PI6-Produkt-G1
|  | M13UE15-3377 |  |  |  |  | SAG
Story | Medium | M13UE15-3319 | Issues aus dem SonarQube lösen (gui_szenarioverwaltung) | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SonarQube
|  | M13UE15-3319 |  |  |  |  | UI
Story | Low | M13UE15-3306 | Einarbeitung SKAT | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
|  | M13UE15-3306 |  |  |  |  | SKAT
Story | Highest | M13UE15-3301 | Finale Bereitstellung SKAT erste Version inkl. Behebung fachlicher Fehler | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | High | M13UE15-3296 | Technische Doku GUI erstellen: SzenarioVerwaltung und ParameterVerwaltung | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Dokumentation
|  | M13UE15-3296 |  |  |  |  | GUI
|  | M13UE15-3296 |  |  |  |  | QS
Story | Medium | M13UE15-3295 | GUI Logging nach TALO | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | GUI
|  | M13UE15-3295 |  |  |  |  | Logging
Story | High | M13UE15-3151 | Alternative Fahrwege ermitteln und persistieren | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE15 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | High | M13UE15-440 | STA UI - Ril100 Autovervollständigung | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
|  | M13UE15-440 |  |  |  |  | STA-Verwaltung
|  | M13UE15-440 |  |  |  |  | UI
Story | Medium | M13UE15-237 | Unittest Abdeckung und Codequalität verbessern | Backlog | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE15 Sprint 4, PI 5/2017 M13UE15 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | Lowest | M13UE11-1924 | Masterpaket anpassen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | team#m13ue11
Story | Lowest | M13UE11-1885 | KSS - Verkehrstage verarbeiten und der Teiltrasse hinzufügen | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
|  | M13UE11-1885 |  |  |  |  | team#m13ue11
Story | Lowest | M13UE11-1695 | ISS - Verlauf gegen Kilometrierung aufbauen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1660 | KSS - Verkehrstage hinzufügen und analysieren | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1649 | AdHoc Darstellung eines Zeit-Wege Diagramms Fahrplan | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Frontend
|  | M13UE11-1649 |  |  |  |  | Zeit-Weg-Linie
Story | Lowest | M13UE11-1643 | PIA - Diagramm Verspätungsmedian vs. Verspätungsstreuung | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Frontend
Story | Lowest | M13UE11-1627 | KSS Delta-Load: Nicht mehr vorkommende Datensätze als gelöscht markieren | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1599 | KSS Delta-Load: Teiltrassen versioniert ablegen | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1597 | KSS Delta-Load: Trassenlaufpunkt versioniert ablegen | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13UE11-1595 | KSS Delta-Load: Zugcharakteristik versioniert ablegen | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
|  | M13UE11-1595 |  |  |  |  | team#m13ue11
Story | Lowest | M13UE11-1434 | BBP - Zieldatenmodell aufbauen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
|  | M13UE11-1434 |  |  |  |  | team#m13ue11
Story | Lowest | M13UE11-1423 | KSS - Triebfahrzeuge: Tabellen anlegen | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE11 Sprint 4 | Backend
Story | Lowest | M13PROGMGN-233 | DA_BusinessAnalyst_KC_03 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13PROGMGN Sprint 3 | Keine