## Tabelle1
S | Priorität | Schlüssel | Zusammenfassung | Status | Lösung | Sprint | Stichwörter
Story | High | M13UECOM-525 | DataProvider - Selbstreferenzierung von Business-Objekten | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | DataProvider
KonBel-Commons
OR-Mapper
Story | Highest | M13UECOM-523 | Enabler: Pfad für TALO-Log ändern | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | KonBel-Commons
Story | High | M13UECOM-517 | Dispatcher - Steuerschnittstelle für übergeordnete Business-Logik - Techn. Schuld | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Dispatcher
KonBel-Commons
Story | Highest | M13UECOM-516 | BaseApplication - Unterstützung Refactoring Main()-Funktion - Konstruktion | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Keine
Story | High | M13UECOM-515 | DevOps - Softwarekonfiguration 3rd-Party-Software | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Keine
Story | High | M13UECOM-509 | KonBel-DB - PoC Massendaten-Verarbeitung Stufe-I (Oracle) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Mini-STA
UEcom
Story | High | M13UECOM-508 | [Datenbank] Anpassungen für Rangierfahrten | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | KonBel-Commons-Database
UE2c
UEcom
Story | High | M13UECOM-494 | Enabler: Authentifizierung für Redis nutzen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UECOM-476 | ProcessingProvider - Implementierung am Dispatcher | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | KonBel-Commons
Story | Medium | M13UECOM-418 | DataProvider - Caching-Funktionalität (ALL_LATE) | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Caching
DataProivder
KonBel-Commons
Story | Medium | M13UECOM-410 | Testunterstützung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 1, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UECOM-409 | Testunterstützung | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 1, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 4, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Keine
Story | Highest | M13UECOM-292 | DevOps - Softwarekonfiguration Server | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 1, PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | DevOps
Gerrit
Jenkins
Story | High | M13UECOM-276 | Defect-Analyse und Fixing | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Keine
Story | High | M13UECOM-270 | Anpassungen KonBel-Datenbank PI6 Sprint 5 | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UECOM-247 | BaseApplication - Umsetzung interne globale Registry | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | BaseApplicationFramework
KonBel-Commons
Story | Medium | M13UECOM-246 | BaseApplication - Design interne globale Registry | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | BaseApplicationFramework
Story | Medium | M13UECOM-244 | BaseApplication - Design regelbasierter Kommandozeilenparser | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | BaseApplicationFramework
Story | Medium | M13UECOM-238 | Dispatcher - Unterstützung bei Umsetzung fachlicher Dispatch-Algorithmen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Dispatcher
Story | Highest | M13UECOM-213 | DataProvider für CSV-Dateien | Fertiggestellt | Abgelehnt | PI 6/2017 M13UECOM Sprint 5 | Keine
Story | High | M13UE4-1878 | E04F53U19c_Neue Konstruktionsschnittstelle Protobuf - Einbau VNI | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
Story | High | M13UE4-1877 | E04F53U19b_Neue Konstruktionsschnittstelle: Protobuf - Aufbau Klassenhierarchie VNI | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
Story | High | M13UE4-1876 | F&E_Unterstützung der Forschung (Knotenstufe 3) | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | team#m13ue4
Story | Lowest | M13UE4-1875 | E04F18U22_Entwickler-Support TEP: MinBrH + LZB | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | Highest | M13UE4-1874 | E04F53U33_Q12_Restliche OR-Mapper-Abhängigkeiten in Routing beseitigen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
Story | Highest | M13UE4-1870 | E04F53U31_Q5_Intermodal Routing: Refactoring, Doku, Tests, Technische Schulden | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
team#m13ue4
Story | Lowest | M13UE4-1807 | E04F19U45_Testfall für mehrere E-/A-Punkte pro Fahrlage erstellen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | High | M13UE4-1776 | E04F53U30c_Q6c_Die neue Design-Struktur mit dem Platzhalter auf die Protobufumstellung vorbereiten | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
Story | Lowest | M13UE4-1770 | E04F19U44_Testautomation: Umzug abschließen für Testfall 1.2, laden und testen von Testfall 3.1 (EU+IEU) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Lowest | M13UE4-1769 | E04F19U43_Restliche Anpassungen an Datenbank-Struktur C6S1 | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Lowest | M13UE4-1768 | E04F19U42_FinVe-Testfall auf neuen Daten umstellen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Lowest | M13UE4-1691 | E04F18U21_Testautomation weiterer TEP Filter | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | Highest | M13UE4-1688 | E04F53U27_Q3_Den systematisierten Routing-Graph auf ADL/DDL umstellen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
Story | High | M13UE4-1684 | E04F53U26b_Q2b2_MultiSourceMultiTarget Request bereits in SystRouters aufbauen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
Story | High | M13UE4-1674 | E04F52U18_Logmessages: Wegesuche + VN | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F52
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
Story | Lowest | M13UE4-1623 | E04F19U41_Kern zum Testen selbst starten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F19
Story | Medium | M13UE4-1607 | E04F50U06_Anpassung cMake für Komponentenschnitt: Optimizer + Persistierung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F50
Story | High | M13UE4-1605 | E04F53U19a_Neue Konstruktionsschnittstelle: Protobuf - Einbau EA | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
KonBel-Belegung
KonBel-Einzelbelegung
Story | Medium | M13UE4-1594 | E04F53U03_Anpassen Cmake: eigene Wegesuche-Lib | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
Story | High | M13UE4-1587 | E04F53U13_Konzept Komponentenschnitt Optimizer + Persistenz | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F53
team#m13ue4
Story | Lowest | M13UE4-1548 | E04F37U08_Testfall für Fahrlagen mit Start + Ziel in einer Wolke erstellen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F37
Story | Medium | M13UE4-1544 | E04F91U04_Defects beheben Sprint 4 | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F91
Story | Lowest | M13UE4-1481 | E04F22U20_Vor- und Nachlauf testen | Fertiggestellt | Fertig | PI 5/2017 M13UE4 Sprint 5, PI 5/2017 M13UE4 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F22
Story | Lowest | M13UE4-1480 | E04F18U17_Testfälle für Fahrdynamische Eigenschaften fertigstellen | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE4 Sprint 5, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE4 Sprint 4 | E04F18
Story | Medium | M13UE21-584 | [FWKL] Kleine Regressionstest befüllen und in CUnit-Framework einbetten | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-Fahrwegsknotenliste-FWKL
Story | Highest | M13UE21-567 | [FZR] Bereinigung der RUT-Exporte um Biege- und Bauzuschläge | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | High | M13UE21-565 | [FBZE] Massentest für Pawelsches Modul vorbereiten (Wegabschnitte erzeugen) | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Medium | M13UE21-454 | [FBZE] Benamte Listen testen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | High | M13UE21-452 | [FBZE] Nullpunkt von Fahrzeiten festlegen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Medium | M13UE21-438 | [FBZE] CR zu Pawelsches Modul: Bezeichnung der Wegabschnitte von Beginn auf Ende legen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Highest | M13UE21-383 | [FBZE] Nahtlose Kommunikation mit FZR | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Highest | M13UE21-382 | [FBZE] Pawelsches Modul einbauen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Highest | M13UE21-381 | [FBZE] Nahtlose Kommunikation mit FWKL | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | High | M13UE21-343 | [Tech.] Deployen auf der IEU mit Systemteam vorbereiten | Umgesetzt | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE21-339 | [FWKL] Katalogisieren der Betriebsstellenfahrwege Teil 2 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-Fahrwegsknotenliste-FWKL
Story | Highest | M13UE21-334 | [FZR 2] Test + Bugfinding des CS | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 5/2017 M13UE21 Sprint 5, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-FahrtzeitenRechner-FZR
team#m13ue21
Story | High | M13UE21-270 | [VIA-Con] BzR - Berechnung der Durchrutschwegbelegungen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-269 | [VIA-Con] Umgang mit abweichenden Durchrutschwegen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-268 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten von Zwischenweichenabschnitten | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-266 | [VIA-Con] Berücksichtung von Beginn und Ende einer Zugfahrt | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-265 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten für LZB- und ETCS-Führung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE21-264 | [VIA-Con] Umgang mit höhengleichen Bahnsteigzugängen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-254 | [Via-Con] Ausgabe der Sperrzeitentreppen für einfache Fälle | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-208 | [VIA-Con] Berechnung der Belegungszeiten aus Fahrzeitrechnungsergebnis (ohne Zwischenweichenabschnitte, mit HV-Führung) | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | Keine
Story | High | M13UE21-36 | [FBZE] Um Aufruf des BZR ergänzen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE21 Sprint 4 | FZR-BelegungsZeitenRechner-FBZE
Story | Medium | M13UE20-388 | Anbindung der BEP über KAM - Asynchrone Anbindung | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UE20-386 | Umsetzung Anpassung Visualisierung BEP Prüfergebnisse in TPN | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UE20-347 | Anlegen und verwalten von kundenspezifischen Zugnummern-Kontingenten Zugnummernclient (Teil 2) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 4, PI 6/2017 M13UE20 Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UE20-338 | Testautomation | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE20 Sprint 5 | Keine
Story | High | M13UE2-2774 | [Batch] Qualitätsverbesserung, Teil 1 | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-BatchWorker
KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
UE2a
Story | High | M13UE2-2591 | bestimme die Schnittstellen für die Infrastruktur | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Medium | M13UE2-2589 | [Q-Zugfolge] Rückbau nicht-mehr benötigter Code | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Highest | M13UE2-2588 | [ETA] Korrektur AnkunftAbfahrtszeit und Aufruf ModellZugAnfrage | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2568 | Trunk Aufteilung 2. Schritt | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2565 | [Batch] Erstellung technisches Design Batchbetrieb | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2539 | Schnittstellenanpasung der Routensuche | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-RoutenSucheLib
UE2b
UE2c
team#M13UE2C
Story | High | M13UE2-2461 | erstelle die neuen Klassen/Interface-Strukturen für Infrastruktur-Komponente gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
team#M13UE2C
Story | High | M13UE2-2458 | konzipiere technisches Lösungsdesign für die Komponente Infrastrukturdaten | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-2453 | bestimme die Anwendungsfälle, Businessobjekte für Re-Design der Infrastruktur | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Medium | M13UE2-2406 | Schnipsel-Generator: Service Operation Alternativer Fahrweg | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-RoutenSucheLib
UE2b
UE2c
Story | Lowest | M13UE2-2401 | Zeitschlauchrechner an Coding Guidelines anpassen | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
KonBel-Konstruktion-STAWorker
KonBel-Konstruktion-VNIWorker
UE2a
Story | Medium | M13UE2-2400 | KonstruktionMainTest entfernen | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Lowest | M13UE2-2358 | [Model-G] Nicht zum ModelGenerator gehörende Dateien in eigene Komponente umziehen | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2342 | V-Harmonisierung - Clusterung von Biegefaktoren 2. Schritt | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-2341 | V-Harmonisierung - Gebogenes Schnipsel als Modellzug 3. Schritt | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
team#m13ue2
Story | Medium | M13UE2-2339 | V-Harmonisierung – Bestimmung der Biegefaktoren, kastenförmige Belegung 1. Schritt | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2016 | Mindestbremshundertstel in Systemtrasse übernehmen | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
KonBel-Konstruktion-STAWorker
KonBel-Konstruktion-VNIWorker
UE2a
Story | Medium | M13UE2-2015 | [ETA] Aufbau neuer Schnittstelle für VNI | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-2014 | LZB in Systemtrasse übernehmen | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
KonBel-Konstruktion-STAWorker
KonBel-Konstruktion-VNIWorker
UE2a
Story | Medium | M13UE2-2011 | [ETA] Aufbau neuer EA-Schnittstelle für Belegung | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 2, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Medium | M13UE2-1997 | Komponente „V-Harmonisierung“ - funktionale Hülle | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | Keine
Story | Highest | M13UE2-1977 | erstelle die neuen Klassen/Interfaces für den Service Access Layer für die Routenerstellung Komponente gemäß dem neuen Design | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1976 | modelliere interne statische Struktur für die Komponente Routenerstellung | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1961 | implementiere den Business Layer für die Komponente Routenerstllung gemäß dem neuen Design | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1960 | konzipiere technisches Lösungsdesign für die Komponente Routenerstellung | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1957 | implementiere den Service Access Layer für die Komponente Routenerstellung gemäß dem neuen Design | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1956 | erstelle die neuen Klassen/Interfaces für den Business Layer für die Komponente Routenerstellung gemäß dem neuen Design | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | High | M13UE2-1952 | implementiere den Data Access Layer für die Komponente Infrastrukturdaten gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
team#M13UE2C
Story | High | M13UE2-1951 | implementiere den Service Access Layer für die Komponente Infrastrukturdaten gemäß dem neuen Design | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | UE2c
Story | Highest | M13UE2-1945 | Defect #1093 Systemtrassen mehrfach und nicht konfliktfrei konstruiert | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-Dispatcher
KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
KonBel-Konstruktion-STAWorker
UE2a
Story | High | M13UE2-1927 | ITU Deployment (Sprint 4) | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2C Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE2-1925 | [Model-G] Verkleinern der Monster-Methoden | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | KonBel-Konstruktion-MainMessageQueue
KonBel-Konstruktion-STAWorker
KonBel-Konstruktion-VNIWorker
UE2a
Story | High | M13UE2-1916 | [Q-Zugfolge] Technisches Refactoring SPVZugfolgenRechner | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 3, PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | High | M13UE2-1856 | [Q-Zugfolge] Test-Wrapper für Komponententest Subkomponente SPVZugfolgeRechner | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE2A Sprint 4 | UE2a
Story | Lowest | M13UE19-1180 | Vorbereitung Lieferung auf ITU | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 5 | Keine
Story | Low | M13UE19-1179 | Support PI6S5 | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UE19-458 | 05.00.05 Buchen einer reservierten Trasse | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4, PI 6/2017 M13UE19 Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UE19-439 | 05.00.11 Gebuchte Trasse nach GFD-Z zurückschreiben | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4, PI 6/2017 M13UE19 Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UE19-431 | 14.01.04 Nacharbeiten Qualitätsprüfer Trassen: Beförderungszeitquotient (BFQ) | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4, PI 6/2017 M13UE19 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE19 Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UE19-270 | E1901.06.15 (07.02.18) Automatisches Verarbeiten der Konstruktions-Aufträge | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 4, PI 6/2017 M13UE19 Sprint 5 | Keine
Story | Medium | M13UE19-35 | E1901.07.01 netzweite K-Version nach RUT-K mobil importieren | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 5 | team#m13ue19
Story | Medium | M13UE19-34 | E1901.07.02 Konstruktionsdaten in produktive K-Version exportieren | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE19 Sprint 5 | team#m13ue19
Story | Lowest | M13UE17-211 | SAT-Defects für 8.9.0 beheben | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-210 | Entwicklertestfälle aus Sprint 4 begrünen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-194 | ote_Sondertest für den Test von mit TPN und RUT-K zusammenhängenden Storys ertüchtigen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-147 | blr_Für Buchfahrplan relevante IbQSI ermitteln - Umsetzung | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-57 | ote_Systemdokumentation der neuen Fachkomponente Infrastrukturbezogene QS-Informationen in GFD-Z erstellen | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | team#M13UE17
Story | Lowest | M13UE17-36 | blr_Ausgewählte User Stories der Sprints 1 und 2 (und ggf. 3) in der Online-Hilfe für 8.9.0 beschreiben | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-21 | ote_In automatischer Verarbeitung von RUT-K nach TPN bei automatischem Versand und automatischer Konstruktion die Fplo für alle vorhandenen FBN-Anteile immer automatisch erzeugen lassen | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | team#M13UE17
Story | Lowest | M13UE17-19 | ote_Automatische Verarbeitung von RUT-K nach TPN für automatisch konstruierte Trassen erst nach vollständiger Konstruktion starten | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | Keine
Story | Lowest | M13UE17-6 | blr_FBN-QS-Kennzeichen eines Sonderzugbuchfahrplanes aus relevanten IbQSI aggregieren | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE17 Sprint 5 | team#M13UE17
Story | High | M13UE15-3825 | BEP - CR zu Prüfung Betriebshalte II | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
PHASE_E
PHASE_G
SERVICE
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3824 | Teil 1: Anpassungen nach WSDL-Release Szenario-Verwaltung (TIBCO + DB) | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Datenbank
SZ-V
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3815 | Enabling: Erstellung von syntetischen Testdaten für die Ergebnisseite | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
SZ-V
Story | Medium | M13UE15-3814 | Enabling: Entkopplung des Ergebnisdiagramms von konkreten Datenquellen | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
SZ-V
Story | High | M13UE15-3625 | BEP - I/O XSD creation | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3618 | BEP - build in DAL to the Mehrwege-Prüfungen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3617 | BEP - build in DAL to the Einzahl-Prüfungen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3602 | BEP - build in DAL to the Formal-prüfungen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3601 | BEP - missing data in Infra/Stamdaten/Route/Parameter ( Mock Or Config Data) leads to not pruefbar | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
PHASE_E
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3598 | Trassenverwaltung - neue WSDL/XSD Version implementierung | Blockiert | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
TRASSEN_VERWALTUNG
Story | Low | M13UE15-3596 | Startseite beim Login in der Szenarioverwaltung | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SZ-V
UI
Story | High | M13UE15-3594 | Stornierung der Bestellung (Beim Erhalt der drei Angebote) | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
PHASE_G
Story | High | M13UE15-3593 | Mapping ITOM_Fahrlage_V03 nach KonBel_Fahrlage | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
PHASE_G
Story | Low | M13UE15-3590 | Erstellung einer alive() Operation für SKAT | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | Medium | M13UE15-3589 | Korrekte Anzeige der Startseite der Szenarioverwaltung | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Defects
SZ-V
Story | Lowest | M13UE15-3588 | BEP - CR zu Prüfung Betriebshalte | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE15-3585 | Regressionstest für die KAM-Schnittstelle | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | KAM
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
Story | Highest | M13UE15-3584 | Anpassungen KAM-Schnittstelle nach WSDL Release | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BPMN-ProzessSteuerung-PhaseG
KAM
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
Story | Medium | M13UE15-3581 | Issues aus dem SonarQube lösen IS-Packages | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
SonarQube
Story | Medium | M13UE15-3452 | Testdaten für den Durchlauf Phase G auf der EU | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 2, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PHASE_G
TESTDATA
Story | High | M13UE15-3433 | Enabler: Webservices aus dem IS mit WS-Handler aufrufen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Keine
Story | Medium | M13UE15-3431 | Doku Skat erweitern | Offen | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
SKAT
Story | Medium | M13UE15-3427 | Phase G Prozess - Refactoring und Timeout implementieren | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | IS
PHASE_G
PI6-Produkt-G1
PI6-Qualitätsoffensive
Story | Medium | M13UE15-3424 | Abhängigkeiten zum Aufteilen von SAG auflösen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Enabler
PI6-Produkt-G1
SAG
Story | Medium | M13UE15-3421 | Einheitliches Read-Only Layout/Styling in Szenario Bearbeiten & Co. | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
SZ-V
Story | Highest | M13UE15-3420 | BEP - neue XSD "AngebotsAnfrageTrassenPruefErgebnis" implementieren | Im Test | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3418 | BEP - VerkehrstageRegelung direkt unter Fahrlage in ITOM nutzen | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | BEP
PI6-Produkt-G1
SERVICE
TIBCO
Story | Medium | M13UE15-3377 | PreisverwaltungTrassen - weitere Felder im Request mappen und Endpoint ändern | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PHASE_G
PI6-Produkt-G1
SAG
Story | Medium | M13UE15-3319 | Issues aus dem SonarQube lösen (gui_szenarioverwaltung) | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SonarQube
UI
Story | Low | M13UE15-3306 | Einarbeitung SKAT | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
SKAT
Story | Highest | M13UE15-3301 | Finale Bereitstellung SKAT erste Version inkl. Behebung fachlicher Fehler | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | High | M13UE15-3296 | Technische Doku GUI erstellen: SzenarioVerwaltung und ParameterVerwaltung | Backlog | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | Dokumentation
GUI
QS
Story | Medium | M13UE15-3295 | GUI Logging nach TALO | Fertiggestellt | Fertig | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | GUI
Logging
Story | High | M13UE15-3151 | Alternative Fahrwege ermitteln und persistieren | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 5/2017 M13UE15 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | High | M13UE15-440 | STA UI - Ril100 Autovervollständigung | Fertiggestellt | Abgenommen | PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | PI6-Produkt-N1
STA-Verwaltung
UI
Story | Medium | M13UE15-237 | Unittest Abdeckung und Codequalität verbessern | Backlog | Nicht erledigt | PI 5/2017 M13UE15 Sprint 4, PI 5/2017 M13UE15 Sprint 6, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 1, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 3, PI 6/2017 M13UE15 Sprint 4 | SKAT
Story | Lowest | M13PROGMGN-233 | DA_BusinessAnalyst_KC_03 | In Arbeit | Nicht erledigt | PI 6/2017 M13PROGMGN Sprint 3 | Keine