## Sheet1
Umsetzungseinheit(UE) | Defect ID | Summary | Priority | Fehlerklasse | Modified | Description | Detected on Date | Target Sprint | Target Cycle | Status | Assigned To
System-Team | 1124 | ITU - Konstruktions noch nicht abgeschlossen | 1 - Critical | 1 - Urgent | 2017-11-15 14:59 | Summary: Die Konstruktion "ITT_Manuel_Kon_201711091338" ist schon seit mehrere Minuten im Status "in Bearbeitung" sollte aber in der gleich Zeit fertig gerecht sein. Teststeps:1. Die Seite "http://ma26643.iservices.db.de:8585"2. Erstelle ein Konstruktionsszenario: "SzenarioId=1a84a476-2f63-4608-825f-5c76519fce79" "SzenarioName=ITT_Manuel_Kon_201711091338"3. Konstruktionsszenario starten. Erwartetes Ergebnis: Systemtrassen sind in KonBel erzeugt und nach RUT-K übertragen. Tatsächliches Ergebnis:Die Konstruktions ist beim diese STA seit mehreren Minuten im Status "in Bearbeitung".Siehe auch Prozessbild unten. <<RichContentImage_572931124_1.PNG>> | 2017-11-09 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | aaronpichoukutekidil
System-Team | 1084 | ITU - Restart Konstruktion und Einzelbelegung | 2 - High | 1 - Urgent | 2017-11-15 16:10 | Zusammenfassung: Konstruktionskern und Einzelbelegung nicht möglich, da die Kern mit dem Queue nicht kommunizieren Testablauf: 1. Die Seite "http://ma26643.iservices.db.de:8585/app.NextSZV.szenarioverwaltung" öffnen 2. Die KonstruktionsSzenario erstellen und starten Erwartetes Ergebnis: Konstruktion und EinzelBelegung laufen. Systemtrassen oder Zugtrassen werden in KonBel erzeugt und nach RUT-K übertragen. Tatsächliches Ergebnis: Keine Konstrution oder EinzelBelegung möglich. Konstruktion stehen in Status "in Bearbeitung" für mehr als 12 Stunden, obwohl die Konstruktion nur 10 min. dauern sollte. Betroffen Personen: Von der Defect ist das ganze ITT-Team betroffen, es können verschieben Test-Szenarien nicht ausgeführt und getestet werden. | 2017-10-30 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | aaronpichoukutekidil
System-Team | 1108 | ITU - Die Optimierung von Konstruktions-Szenarien schlägt im Step "STAs bereitstellen" fehl | 2 - High | 1 - Urgent | 2017-11-08 13:32 | Zusammenfassung: Die Optimierung von Konstruktions-Szenarien schlägt im Step "STAs bereitstellen" fehl Testablauf: 1. Internet-Brower öffnen 2. Die Seite "http://ma26643.iservices.db.de:8585/app.NextSZV.szenarioverwaltung" aufrufen 3. Konstruktions-Szenario Anlegen (ITT Manuelle Konst 06.11_v13) 4. Konstruktions-Szenario Optimieren Erwartetes Ergebnis: Konstruktions-Szenario wird erfolgreich konstruiert. Aktuelles Ergebnis: Konstruktions-Szenario Lifecycle = Fehler Auszug des isLogs zeigt folgendes: 2017-11-06 17:45:25.000 d45c9800-5eaa-18da-9c70-9e456566deb2:1, MID=neXt_phase_e/neXt_KonBel_Main, MVer=1: process started 2017-11-06 17:45:27.000 d68ac160-8953-112b-a5b9-f73e11c376e4:1, MID=neXt_phase_e/neXt_KonBel_Konstruktion_Sub, MVer=1: process started 2017-11-06 17:45:32.000 Exception: com.wm.app.prt.ProcessException 2017-11-06 17:45:32.000 One or more required Headers "http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/SystemtrassenAnforderungsBereitstellung/V01:TechnicalHeaderTop" are not present in the SOAP response. 2017-11-06 17:45:32.000 d68ac160-8953-112b-a5b9-f73e11c376e4:1, S279: exception invoking service com_dbnetz_neXt_PRC_e_IS.neXt_KonBel_Konstruktion_Sub.neXt_KonBel_Konstruktion_Sub_1.Default:STAs_bereitstellen: [PRT.0101.9125] Service com_dbnetz_neXt_PRC_e_IS.neXt_KonBel_Konstruktion_Sub.neXt_KonBel_Konstruktion_Sub_1.Default:STAs_bereitstellen failed. 2017-11-06 17:45:34.000 d68ac160-8953-112b-a5b9-f73e11c376e4:1, MID=neXt_phase_e/neXt_KonBel_Konstruktion_Sub, MVer=1: process completed | 2017-11-06 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | claudiosesto
System-Team | 1125 | Reopen: Konstruktion von Systemtrassen nicht möglich -- Wahrscheinlich aufgrund fehlender Datei Bremstafeln.txt | 1 - Critical | 1 - Urgent | 2017-11-10 10:55 | Summary: Erzeugung von Systemtrassen schlägt fehl Teststeps: - Message auf Queue "neXt.AutomatischeSystemtrassenKonstruktionRequest" schreiben. - Inhalt: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <optimiereKonstruktionsSzenario xmlns="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/AutomatischeSystemtrassenKonstruktion/V01/Msg" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <MessageID>cbe3dcb1-93ee-491e-90eb-df03e1721486</MessageID> <KonstruktionsSzenarioID>5b221e3b-a05f-4615-981d-a8c5755eb2d4</KonstruktionsSzenarioID> </optimiereKonstruktionsSzenario> - Szenario ITT Manuelle Konst 06.11_v13 // Infrastrukturversion: 4.0 - Auswerten des Logs Erwartetes Ergebnis: Erfolgreiche Konstruktion einer(1) Systemtrasse Tatsächliches Ergebnis: Keine Systemtrasse erzeugt Analyse: Wahrscheinlich fehlt eine Datei Bremstafeln.txt /app/jenkins/workspace/trunk/CPP/KonBel.Konstruktion/src/main/Konstruktion/Services/src/main/FahrzeitRechner/FZRCalculator.cpp:295:init¦/app/ data1/cpp_deployment/ITU/KonBel.Konstruktion/run/../test/resources/KonstruktionRuTKCSV/UEX_Takt-D-2013_V03_1/Bremstafeln.txt kann nicht geoeffnet werden | 2017-11-09 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | aaronpichoukutekidil
System-Team | 1121 | ITU - Szenarioverwaltung nicht erreichbar | 1 - Critical | 1 - Urgent | 2017-11-09 13:57 | Summary: Die Szenarioverwatung Seite ist nicht erreichbar. Zudem wurde gestern (dem 8.11.2017) Performance-Problem festgestellt. Beim ausführen eines Aktion hat die Seite lange gebraucht um zu reagieren. Teststeps:1. Die Seite "http://ma26643.iservices.db.de:8585" Erwartetes Ergebnis: Seite wird aufgerufen. Login möglich. Tatsächliches Ergebnis:Seite wird nicht aufgerufen. Login nicht möglich. <<RichContentImage_1910003425_1.PNG>> Analyse: | 2017-11-09 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | aaronpichoukutekidil
System-Team | 1116 | Konstruktion von Systemtrassen nicht möglich -- Wahrscheinlich aufgrund fehlender Datei Bremstafeln.txt | 1 - Critical | 1 - Urgent | 2017-11-09 09:31 | Summary: Erzeugung von Systemtrassen schlägt fehl Teststeps: - Message auf Queue "neXt.AutomatischeSystemtrassenKonstruktionRequest" schreiben. - Inhalt: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <optimiereKonstruktionsSzenario xmlns="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/AutomatischeSystemtrassenKonstruktion/V01/Msg" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> <MessageID>cbe3dcb1-93ee-491e-90eb-df03e1721486</MessageID> <KonstruktionsSzenarioID>5b221e3b-a05f-4615-981d-a8c5755eb2d4</KonstruktionsSzenarioID> </optimiereKonstruktionsSzenario> - Szenario ITT Manuelle Konst 06.11_v13 // Infrastrukturversion: 4.0 - Auswerten des Logs Erwartetes Ergebnis: Erfolgreiche Konstruktion einer(1) Systemtrasse Tatsächliches Ergebnis: Keine Systemtrasse erzeugt Analyse: Wahrscheinlich fehlt eine Datei Bremstafeln.txt /app/jenkins/workspace/trunk/CPP/KonBel.Konstruktion/src/main/Konstruktion/Services/src/main/FahrzeitRechner/FZRCalculator.cpp:295:init¦/app/ data1/cpp_deployment/ITU/KonBel.Konstruktion/run/../test/resources/KonstruktionRuTKCSV/UEX_Takt-D-2013_V03_1/Bremstafeln.txt kann nicht geoeffnet werden | 2017-11-07 | Sprint_04 | Cycle_06 | 100 - Fixed | marcusputz
UE_02_Konstruktion | 1055 | Ermittlung E/A-Punkte - Processing ModelZugAnfrage Failed: Messpunkt nicht gefunden | 3 - Medium | 2 - Important | 2017-11-21 12:51 | Einige E/A Punkte konnten nicht ermittelt werden. Im LOG der Kontruktion ist ein Hinweis darauf. connect db:"zittau.linux.rz.db.de:6791/DSNGFP.tst.oracle.db.de" schema:"KONBEL_OWNER" user:"KONBEL_DATA_BEL" generateSysTrassen Failed: Messpunkt nicht gefunden, ZugTyp=1 SpkId=-1 Fahrweg=FDI#FMES-3-FBA Die angefragte Fahrlage mit der Lok und Wagenzugeigenschaft ist generell möglich (siehe Anlage). | 2017-10-25 | Sprint_03 | Cycle_06 | 100 - Fixed | reinhardhoeckele
UE_02a_Konstruktion | 1093 | Systemtrassen mehrfach und nicht konfliktfrei konstruiert | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-15 19:05 | Testumgebung EU Durchgeführter Test Konstruktion von je zwei gleichen Szenarien: 1. Nordwest (Gruppe G14, STAs 83 & 84), 2. Nord02 (Gruppe G03, STAs 15 & 16)a) sequentiellb) parallel Erwartetes Ergebnis Die parallele Konstruktion liefert ähnliche Ergebnisse wie die sequentielle Konstruktion. Aktuelles Ergebnis Die Anzahl konstruierter Systemtrassen ist bei paralleler Konstruktion ähnlich hoch wie bei sequentieller Konstruktion. Allerdings: Es werden bei beiden Varianten MEHR Systemtrassen konstruiert als angefordert.Angefordert wurden:STA083: angefordert 139, konstruiert 146 STA084: angefordert 139, konstruiert 146 STA015: angefordert 148, konstruiert 165 Offenbar wird jede konstruierte Systemtrasse mehrfach mit unterschiedlichen Systemtrassennamen in die DB geschrieben. Kann ein Fehler im Batchbetrieb dafür verantwortlich sein? siehe Attachments KONSYSTEMTRASSENID SYSTEMTRASSENANFORDERUNGID STA_GRUPPENID COUNT(*) UE2a_Par_V04_Nordwest_STT UE2a_Referenz_V04_STA084 UE2a_Referenz_V04_G14 146 UE2a_Par_V04_Nordwest_STT UE2a_Referenz_V04_STA083 UE2a_Referenz_V04_G14 146 UE2a_Par_V04_Nord02_STT UE2a_Referenz_V04_STA016 UE2a_Referenz_V04_G03 24 UE2a_Par_V04_Nord02_STT UE2a_Referenz_V04_STA015 UE2a_Referenz_V04_G03 163 UE2a_Seq_V04_Nordwest_STT UE2a_Referenz_V04_STA084 UE2a_Referenz_V04_G14 146 UE2a_Seq_V04_Nordwest_STT UE2a_Referenz_V04_STA083 UE2a_Referenz_V04_G14 146 UE2a_Seq_V04_Nord02_STT UE2a_Referenz_V04_STA016 UE2a_Referenz_V04_G03 24 UE2a_Seq_V04_Nord02_STT UE2a_Referenz_V04_STA015 UE2a_Referenz_V04_G03 165 | 2017-11-03 | Sprint_04 | Cycle_06 | 100 - Fixed | michaelschwarzrock
UE_02a_Konstruktion | 1037 | STT_TRASSE - WOLKENGRUPPEID null | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-07 13:16 | Testumgebung IEU Durchgeführter Test deutschlandweite Konstruktion Start: 2017-10-19 16:16:49,330 Beginn von Szenario 02a8b523-c0cf-4595-a75f-69e29aa0f3e6 Ende: 2017-10-21 06:17:52,655 Ende von Szenario 02a8b523-c0cf-4595-a75f-69e29aa0f3e6 Szenarioname: MSk_20171019_1620_ErikaKW41 SzenarioId: 02a8b523-c0cf-4595-a75f-69e29aa0f3e6 KonsystemtrassenId: 682a9ec7-c5a8-4064-9aac-aaf11bad4307 Erwartetes Ergebnis Die Belegung erwartet, dass das Attribut WOLKENGRUPPEID in STT_TRASSE immer korrekt gefüllt ist. Aktuelles Ergebnis Das neue Attribut WOLKENGRUPPEID in STT_TRASSE ist immer (null) | 2017-10-23 | Sprint_03 | Cycle_06 | 100 - Fixed | norbertschreiner
UE_02c_Konstruktion | 1020 | IEU - Der Service "Routensuche" erreichbar | 1 - Critical | 1 - Urgent | 2017-11-07 10:32 | Zusammenfassung:Fehler beim aufrufen des Endpoint "http://ma26643.iservices.db.de:18082". Testablauf: 1. Internet-Brower öffnen 2. Die Seite "http://ma26643.iservices.db.de:18082" aufrufen Erwartetes Ergebnis: Die Seite Liefert eine XML-Struktur z.B. " <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:QCommonServiceVersionierung="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Versionierung/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtRV="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/RV/V01" xmlns:QCommonServiceBemerkung="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Bemerkung/V01" xmlns:QCommonService="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtZuggattungen="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Zuggattungen/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtGefahrgut="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Gefahrgut/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtZugsicherungstechnik="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Zugsicherungstechnik/V02" xmlns:QCommonServiceVerkehrstageregelung="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Verkehrstageregelung/V02" xmlns:QCommonServiceBasic="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Basic/V02" xmlns:QCommonServiceTexttypen="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Texttypen/V01" xmlns:KNProduktMgmtTrassenPreisInformation="http://dbnetze.com/KNDInterakt/ProduktMgmt/TrassenPreisInformation/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtTrassenverwaltungLaufpunktDaten="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Trassenverwaltung/LaufpunktDaten/V01" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungAllgemeineObjekteBasic="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/AllgemeineObjekte/Basic/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtZugcharakteristik="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Zugcharakteristik/V02" xmlns:QCommonServiceAdresseBasic="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Adresse/Basic/V02" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungOberbauBasic="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/Oberbau/Basic/V01" xmlns:QCommonServiceZahlentypen="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Zahlentypen/V01" xmlns:QPersonalMgmtBasic="http://dbnetze.com/Querschnitt/PersonalMgmt/Basic/V01" xmlns:QCommonServiceTechnicalHeader="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/TechnicalHeader/V03" xmlns:QCommonServiceServiceException="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/ServiceException/V03" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtRoute="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Route/V01" xmlns:QCommonServiceWertelisten="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Wertelisten/V03" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtSzenario="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Szenario/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtFahrlage="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Fahrlage/V02" xmlns:ISFahrplanBasic="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/Basic/V02" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungOrdnungsrahmenBasic="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/Ordnungsrahmen/Basic/V01" xmlns:QCommonServiceBasisObjekte="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/BasisObjekte/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtZugLaufpunktAngaben="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/ZugLaufpunktAngaben/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtTrassenverwaltungZugLaufpunktDaten="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Trassenverwaltung/ZugLaufpunktDaten/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtTrassenverwaltungTaktUndLinien="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Trassenverwaltung/TaktUndLinien/V01" xmlns:KNProduktMgmtBasic="http://dbnetze.com/KNDInterakt/ProduktMgmt/Basic/V01" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungGeometrieBasic="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/Geometrie/Basic/V01" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungGeometrie="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/Geometrie/V01" xmlns:QPersonalMgmt="http://dbnetze.com/Querschnitt/PersonalMgmt/V01" xmlns:QCommonServiceFachschluessel="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Fachschluessel/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtTrassenlaufpunktAngaben="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/TrassenlaufpunktAngaben/V02" xmlns:QPersonalMgmtOrganisation="http://dbnetze.com/Querschnitt/PersonalMgmt/Organisation/V03" xmlns:QCommonServiceAdresse="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Adresse/V02" xmlns:ISFahrplanKapLeitStandRoutensuche="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/KapLeitStand/Routensuche/V01"> <SOAP-ENV:Header/> <SOAP-ENV:Body> <ISFahrplanKapLeitStandRoutensuche:TechnicalHeaderTop> <QCommonServiceTechnicalHeader:TechnicalHeader xsi:nil="true"/> </ISFahrplanKapLeitStandRoutensuche:TechnicalHeaderTop> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> " Tatsächliches Ergebnis: Fehlermeldung " Diese Website ist nicht erreichbar ma26643.iservices.db.de hat die Verbindung abgelehnt. Versuchen Sie Folgendes: Verbindung prüfen Proxy und Firewall prüfen ERR_CONNECTION_REFUSED " Analyse: Service für erneut gestarte. Nach dem Neustarat ist der Service erneut gecrasht. Log-Abschnitt. ..... loading Fahrwege... got 167134 rows got 165237 rows got 176595 rows got 176595 rows 176595 FahrWege read 29.92 loading SpurplanKnoten... Reading RuTK data inkl. ExterneId... ab hier gecrasht | 2017-10-13 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | marcusputz
UE_02c_Konstruktion | 1137 | ITU-RoutenSuche nicht erreichbar | 1 - Critical | 1 - Urgent | 2017-11-16 09:13 | Zusammenfassung: Fehler beim aufrufen des Endpoint "http://vm62568077.sv.db.de:18082/". Testablauf: 1. Internet-Brower öffnen 2. Die Seite "http://vm62568077.sv.db.de:18082/" aufrufen Erwartetes Ergebnis: Die Seite Liefert eine XML-Struktur z.B. " <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:QCommonServiceVersionierung="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Versionierung/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtRV="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/RV/V01" xmlns:QCommonServiceBemerkung="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Bemerkung/V01" xmlns:QCommonService="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtZuggattungen="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Zuggattungen/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtGefahrgut="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Gefahrgut/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtZugsicherungstechnik="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Zugsicherungstechnik/V02" xmlns:QCommonServiceVerkehrstageregelung="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Verkehrstageregelung/V02" xmlns:QCommonServiceBasic="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Basic/V02" xmlns:QCommonServiceTexttypen="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Texttypen/V01" xmlns:KNProduktMgmtTrassenPreisInformation="http://dbnetze.com/KNDInterakt/ProduktMgmt/TrassenPreisInformation/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtTrassenverwaltungLaufpunktDaten="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Trassenverwaltung/LaufpunktDaten/V01" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungAllgemeineObjekteBasic="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/AllgemeineObjekte/Basic/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtZugcharakteristik="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Zugcharakteristik/V02" xmlns:QCommonServiceAdresseBasic="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Adresse/Basic/V02" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungOberbauBasic="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/Oberbau/Basic/V01" xmlns:QCommonServiceZahlentypen="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Zahlentypen/V01" xmlns:QPersonalMgmtBasic="http://dbnetze.com/Querschnitt/PersonalMgmt/Basic/V01" xmlns:QCommonServiceTechnicalHeader="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/TechnicalHeader/V03" xmlns:QCommonServiceServiceException="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/ServiceException/V03" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtRoute="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Route/V01" xmlns:QCommonServiceWertelisten="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Wertelisten/V03" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtSzenario="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Szenario/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtFahrlage="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Fahrlage/V02" xmlns:ISFahrplanBasic="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/Basic/V02" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungOrdnungsrahmenBasic="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/Ordnungsrahmen/Basic/V01" xmlns:QCommonServiceBasisObjekte="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/BasisObjekte/V01" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtZugLaufpunktAngaben="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/ZugLaufpunktAngaben/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtTrassenverwaltungZugLaufpunktDaten="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Trassenverwaltung/ZugLaufpunktDaten/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtTrassenverwaltungTaktUndLinien="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/Trassenverwaltung/TaktUndLinien/V01" xmlns:KNProduktMgmtBasic="http://dbnetze.com/KNDInterakt/ProduktMgmt/Basic/V01" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungGeometrieBasic="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/Geometrie/Basic/V01" xmlns:ISISDatenISDVerwaltungGeometrie="http://dbnetze.com/IS/ISDaten/ISDVerwaltung/Geometrie/V01" xmlns:QPersonalMgmt="http://dbnetze.com/Querschnitt/PersonalMgmt/V01" xmlns:QCommonServiceFachschluessel="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Fachschluessel/V02" xmlns:ISFahrplanTrassenMgmtTrassenlaufpunktAngaben="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/TrassenlaufpunktAngaben/V02" xmlns:QPersonalMgmtOrganisation="http://dbnetze.com/Querschnitt/PersonalMgmt/Organisation/V03" xmlns:QCommonServiceAdresse="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/Adresse/V02" xmlns:ISFahrplanKapLeitStandRoutensuche="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/KapLeitStand/Routensuche/V01"> <SOAP-ENV:Header/> <SOAP-ENV:Body> <ISFahrplanKapLeitStandRoutensuche:TechnicalHeaderTop> <QCommonServiceTechnicalHeader:TechnicalHeader xsi:nil="true"/> </ISFahrplanKapLeitStandRoutensuche:TechnicalHeaderTop> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> " Tatsächliches Ergebnis: Fehlermeldung " Diese Website ist nicht erreichbar http://vm62568077.sv.db.de hat die Verbindung abgelehnt. Versuchen Sie Folgendes: Verbindung prüfen Proxy und Firewall prüfen ERR_CONNECTION_REFUSED " | 2017-11-15 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | kamelksaffar
UE_02c_Konstruktion | 1106 | Routensuche findet nur 1 E-/A-Punkt für Fahrlage MDT-NKA | 3 - Medium | 2 - Important | 2017-11-15 14:07 | Belegungsszenario: UE4_BELUT-VNI_Test-02_V05E-/A-Parameter: E_A_Punkte_Min_Kandidaten = 3, E_A_Punkte_Umwegefaktor = 5, E_A_Punkte_Min_Routen = 1, E_A_Punkte_Schritt_Routen = 10, E_A_Punkte_Max_Routen = 103, E_A_Punkte_Offset = 0 Zusammenfassung:Für die Fahrlage: UE4_MDT-NKA-5 von Start-BTS MDT nach Ziel-BTS NKA werden beim Aufruf der Mehrwegesuche für die E-/A-Punkte nur 15 Routen gefunden. Diese führen immer über den E-Punkt: MTL und A-Punkt: NWH. Als weiterer E-Punkt wäre Ingolstadt bei einem Umwegefaktor von 5 zu erwarten, dieser wird jedoch nicht gefunden. id:UE4_MDT-NKA-5basisSzenarioID:UE4_Nuernberg_V04connectsysTrassenId:vniTrassenId:UE4_VNIUT-VNI_Test-02_V05numRoutes:101retourFactor:5knotenstufe:2schnipselLaenge:0requesttype:ROUTEzugGruppe:FGzzugartFV:GueterzugtrainCharasteristic:isElectrificated:1trainLength:369weightInTonns:600bremsstellung:Pbrh:90maxvelocity:120isElectrificated:1#triebfahrzeuge:1triebfahrzeuge[0]baureihennummer:185stromart:2variante:2 trafficDays:0001000abDate:2013-Nov-14bisDate:2013-Nov-14#viapoints:2viapoints[0]betriebsstellenname:MDTspkid:0TrainStopMode:Verkehrshaltvelocity_m_s: 0minHaltezeit: 0minDepTime: 61maxDepTime: 33361minArrTime:--maxArrTime:-- viapoints[1]betriebsstellenname:NKAspkid:0TrainStopMode:Verkehrshaltvelocity_m_s: 0minHaltezeit: 0minDepTime:--maxDepTime:--minArrTime:--maxArrTime:-- 2017-11-02 14:45:42,47 Fuer Fahrlage UE4_MDT-NKA-5 wurde der 11. EA-Request gestellt. Es wurden 101 Routen angefragt und 15 Routen aus der Mehrwegesuche erhalten.Die 15 erhaltenen Routen sind im Anhang beschrieben. Erwartetes Ergebnis:Mindestens Ingolstadt als zweiten möglichen E-Punkt finden. | 2017-11-06 | Sprint_04 | Cycle_06 | 100 - Fixed | melissamiltenberger
UE_04_Belegung | 1002 | UE4 - Zählung der Laufwegnummer ist nicht aufsteigend | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-20 12:05 | Test Set: TO-1.4_VNI Test: Fa_Sys-1-4-2_Test-001 Run: Run_10-11_11-26-24 Test Parameters: UE4_BELFa-1-4-2_Test-001_V03 Step: 06 Prüfung Belegungen Description: Auslesen der Datenbank und prüfen des zurückbekommenen Nachlaufes auf Plausibilität. Expected: Die Zählung der Laufwegpunkte ist aufsteigend beginned bei 1 über die Systemtrassen und VNI Strassen. Die Zählung beginnt nicht vom neuen. Actual: Die Zählung der Laufwege über Systemtrassen und VNI ist nicht aufsteigend. Bei der Nachlauftrasse beginnt die Zählung wieder bei 1 ZUGTVARIANTEID BELGUNGZUGTRASSENID SYSTEMTRASSENID KONSYSTEMTRASSENID LAUFWEGNR ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------------------------------------- ---------- 8befe725-6bd3-4b33-ac76-860894f9b439 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 cc5addbe-6215-47d7-bd6b-ad55664cf52c 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 8befe725-6bd3-4b33-ac76-860894f9b439 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 6bdd8f1e-bd69-42e6-ab97-bc8ee6034712 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 2 8be7d3c4-fb46-4b63-b55b-12a1e7e2c720 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 c9fd05b3-36b4-43d2-a187-6cc5e12e3427 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 8be7d3c4-fb46-4b63-b55b-12a1e7e2c720 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 c5ee4455-4f04-4b74-aec4-11ee4a4cc5ad 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 2 69b6b291-02e3-49a8-a795-02cbf64948ca UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 e2b3e651-bebd-49e2-a01f-847a74fa67e0 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 cb6996ac-f40d-44ba-a277-34b045d73827 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 7314a641-2305-45c7-899f-cc727c7b0940 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 14d4e722-e1ba-45c5-b2d5-0c68ff4fb5bd UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 a6fd4615-51f1-4220-8e3b-0172d4e50301 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 f653d5e2-a641-49bb-855e-bbcf0aa88189 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 1de25351-85f8-4eb3-a1c9-222f31b268d3 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 b56c7e83-353c-4bcf-946e-fe5e7b531681 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 d23ab7b6-1739-4a50-b156-de4b3911cc75 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 26c47784-4b39-434a-84b6-f2ac8d5b0b56 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 320f1853-b034-4b55-99b7-5bd214e32a8f 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 26c47784-4b39-434a-84b6-f2ac8d5b0b56 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 ff0d587c-b551-4929-a570-512cf5d4de6f 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 2 c2c98b16-bced-4896-985f-b694f8a86ba2 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 fa8e7dc2-d295-4b88-81f2-3da32b38baed 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 1 c2c98b16-bced-4896-985f-b694f8a86ba2 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 399eba03-3bf7-4d5d-b7d7-9c6f1c5e1f56 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 2 c2c98b16-bced-4896-985f-b694f8a86ba2 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 fd9724e4-8191-42dd-bc6c-dcb05db13567 7d9bee84-919e-46b3-8fb9-a0ab14447f5a 3 8befe725-6bd3-4b33-ac76-860894f9b439 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 745604d6-ddc8-41a7-a1ad-71f053ab0e27 UE4_VNIFa-1-4-2_Test-001_V03 2 f653d5e2-a641-49bb-855e-bbcf0aa88189 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 1d313b87-508b-49b6-b8e2-71d6cfd37ece UE4_VNIFa-1-4-2_Test-001_V03 1 b56c7e83-353c-4bcf-946e-fe5e7b531681 UE4_ZugFa-1-4-2_Test-001_V03 8734b9e3-cf3a-4840-a43f-f04dbd3d968e UE4_VNIFa-1-4-2_Test-001_V03 1 Run Step[2186162] : 06 Prüfung Belegungen | 2017-10-11 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | timpiechotka
UE_04_Belegung | 855 | UE4 - Es werden keine E/A Punkte gefunden, da keine Zugcharakteristik aus der Fahrlage | 3 - Medium | 2 - Important | 2017-11-20 15:30 | Test Set: TO-1.4_VNI Test: Fa_Sys-1.3.3_Test-001 Run: Run_8-30_11-36-45 Test Parameters: Step: 06 Prüfung Belegungen Description: Belegungsergebnis:SZENARIOID NAME WERT---------------------------------------- ---------------------------------------- ----------UE4_BELFa-1-3-3_Test-001_V02 AnzahlBelegteFLG 11UE4_BELFa-1-3-3_Test-001_V02 AnzahlBetrachteteFLG 325UE4_BELFa-1-3-3_Test-001_V02 AnzahlUnbelegteFLG 314UE4_BELFa-1-3-3_Test-001_V02 ZFW 22 Prüfen des Belegungsergebnisses Expected: Vor- und Nachlaufpunke werden gefunden. Fahrlagen: FinVe Testfall reduziert auf den Regionalbereich N. Actual: Es werden keine E/A Punkte gefunden. Es werden nur Fahrlagen belegt, wie in Wolken starten bzw. enden. Gemäß der LOG Datei wird nicht die Zugcharakteristik sondern Defaultwerte an die Konstruktion übergeben. Die Eigenschaft dieser Default-Werte ist unüblich und führt dazu, dass die Trassen nicht geeignet sind. Run Step[1428734] : 06 Prüfung Belegungen | 2017-08-30 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | timpiechotka
UE_04_Belegung | 1135 | msg ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-21 12:36 | Beispiel SzenarioID: UE4_BELFa-3-1-1_Test-005_V04 im LOG vom 14.11.2017 'ORMapper::DatabaseException msg ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP code 1652 statement select ID,DEPARTURE,ARRIVAL,TRAFFICDAYS,VTS_AB,VTS_BIS,GOAL_ID,SOURCE_ID,E_TRAKTION,ISDANGEROUS,MAX_LAENGE,V_MAX,ABFAHRTHALTID,ANKUNFTHALTID,BREMSVERMOEGEN,ABFAHRTSGESCHWINDIGKEIT,ANKUNFTSGESCHWINDIGKEIT from KONBEL_OWNER.BELLE_SYSTRA_KNOS where ((INFRASTRUKTURVERSIONID =:f1 AND KONSYSTEMTRASSENID =:f2 ) AND WOLKENGRUPPEID =:f3 ) Error by loading scenario UE4_BELFa-3-1-1_Test-005_V04, by calculating it or by storing its results. Details: msg ORA-01652: unable to extend temp segment by 128 in tablespace TEMP Der Fehler trat in der Testautomation am 11.11.2017 häufiger auf. Die Log sind angehangen. | 2017-11-14 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | reinhardhoeckele
UE_04_Belegung | 1091 | UE4 - Keine E-/A-Punkt-Ermittlung, obwohl Start der Fahrlage nicht systematisiert | 3 - Medium | 2 - Important | 2017-11-21 11:46 | Belegungsszenario: UE4_BELUT-VNI_Test-02_V05E-/A-Parameter: E_A_Punkte_Min_Kandidaten = 3, E_A_Punkte_Umwegefaktor = 5, E_A_Punkte_Min_Routen = 1, E_A_Punkte_Schritt_Routen = 10, E_A_Punkte_Max_Routen = 103, E_A_Punkte_Offset = 0 Zusammenfassung: Die E-/A-Punkte-Suche wird bei den Fahrlagen UE4_NS-MTL-1 und UE4_NPL-NBA-7 nicht gestartet, obwohl die Fahrlagen zuvor als nicht systematisiert ausgegeben werden: 2017-11-02 14:22:55,0 Fahrlage UE4_NS-MTL-1 von Start-BTS NS nach Ziel-BTS MTL beginnt und/ODER endet nicht im systematisierten Netz, sodass E- und/ODER A-Punkte ermittelt werden muessen.2017-11-02 14:22:55,1 Fahrlage UE4_NPL-NBA-7 von Start-BTS NPL nach Ziel-BTS NBA beginnt und/ODER endet nicht im systematisierten Netz, sodass E- und/ODER A-Punkte ermittelt werden muessen. Erwartetes Ergebnis:Für die Fahrlagen UE4_NS-MTL-1 und UE4_NPL-NBA-7 werden E-/A-Punkte gesucht, da die Betriebsstellen NS und NPL im nicht systematisierten Netz liegen. | 2017-11-03 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | reinhardhoeckele
UE_04_Belegung | 1138 | Anzahl der belegten Fahrlagen bei VNI-Testfall gesunken | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-21 12:43 | Belegungsszenario: UE4_BELUT-VNI_Test-02_V05 Zusammenfassung:Die Zahl der belegten Fahrlagen des VNI-Testfalls (insgesamt 9 Fahrlagen) ist von 4 auf 1 gesunken: Am 02.11.2017 sind 4 Fahrlagen belegt worden:2017-11-02 15:07:00,26 Die Zugtrasse der Fahrlage UE4_MDT-NKA-5 wurde erfolgreich gespeichert2017-11-02 15:07:00,26 Die Zugtrasse der Fahrlage UE4_MTL-NKA-4 wurde erfolgreich gespeichert2017-11-02 15:07:00,26 Die Zugtrasse der Fahrlage UE4_MTL-NWH-6 wurde erfolgreich gespeichert2017-11-02 15:07:00,27 Die Zugtrasse der Fahrlage UE4_NS-MDT-2 wurde erfolgreich gespeichert Im Testfall vom 15.11.2017 wurde nur noch 1 Fahrlage belegt:2017-11-15 13:36:55,223 Die Zugtrasse der Fahrlage UE4_MTL-NWH-6 wurde erfolgreich gespeichert Grund: Für die Fahrlagen: UE4_MDT-NKA-5, UE4_MTL-NKA-4, UE4_NS-MDT-2 wird kein Weg mehr auf dem systematisierten Netz gefunden. | 2017-11-15 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | yevgennebesov
UE_04_Belegung | 908 | UE4 - Absturz Belegungskern bei nächtlichen Testlauf | 1 - Critical | 1 - Urgent | 2017-11-20 12:06 | Testabbruch vom Testfall 3.1.3_Test-001SzenarioID: UE4_BELFa-3-1-3_Test-001_V01 Bitte Ursache analysieren und ggf. Log anfügen Letze Zeile im LOG: 0 < m_val failed:The value should be positive in function:Misc::Positive<T>::Positive(T) [with T = int] at:/home/adriansinggih/versionc5s5/KonBel/src/main/KonBelCommon/Misc/include/Basics/Numeric.h[22]BelegungMain: /home/adriansinggih/versionc5s5/KonBel/src/main/KonBelCommon/Misc/include/Basics/Numeric.h:22: Misc::Positive<T>::Positive(T) [with T = int]: Assertion `false&&("The value should be positive")' failed. | 2017-09-13 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | timpiechotka
UE_04_Belegung | 1123 | Throw TibcoResponseTimeoutException | 1 - Critical | 1 - Urgent | 2017-11-15 13:29 | Das Belegungsergebnis bei Belegungen mit einer höheren Anzahl an belegten Fahrlagen kommt es zum "got no answer from Tibco queue within 60sec. Throw TibcoResponseTimeoutException" Nachfolgende kleinere Belegungen wurden gespeichert. Auszug aus der Logdatei: TibcoAsyncToSyncClient: got no answer from Tibco queue within 60sec. Throw TibcoResponseTimeoutException 2017-11-08 21:32:47,159 Beim SPEICHERN der V-/N-/I-Systemtrasse(n) laeuft der Belegungskern fuer das Belegungs-Szenarios UE4_BELFA_Int-1.3_Test-005_V04a nach 60 Sekunden auf einen Timeout, da keine Antwort ueber die Message-Queue eingetroffen ist. DBSolutionBuilder (while trying to save vni Trassen): std::exception - Timeout while waiting for response on tibco queue: | 2017-11-09 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | adriansinggih
UE_04_Belegung | 1134 | beschleunigung(double) const: Assertion `mTfz > .0' failed. | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-21 12:38 | Testszenario für die Individualkonstruktion für Fahrlagen innerhalb einer Wolke. Siehe Anlage LOG: Tue Nov 14 12:05:49 2017 - Loading scenario UE4_BELFa-1-4-5_Test-001_V04 Assertion nach dem Laden aller Triebfahrzeuge. BelegungMain: /home/adriansinggih/version_c6s3/belle/src/main/KonBelCommon/Misc/src/TrassenEignungsPruefung/Beschleunigungsprofil.cpp:63: double Misc::Beschleunigungsprofil::beschleunigung(double) const: Assertion `mTfz > .0' failed. invalid row:(nextdb::Zugcharakteristik) | 2017-11-14 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | reinhardhoeckele
UE_15_Prozess-St | 969 | ITU - Belgung - Lifecycle in Status "Ergebnis bereitstellen" | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-16 09:39 | Zusammenfassung:Nach dem Zugtrassen erzeugt und nach RUT-K übetragen wurde, bleibt der Status "Ergebnis bereitstellen. Testablauf:1. Anmelden unter "http://ma26643.iservices.db.de:8585/"2. Neue Belegungs-Szenario erstellen "SzenarioId=9a71c47f-bff6-4c11-94f1-6a532fc2825b" "SzenarioName=Erika_BEL_UEXV1_DW39" 3. Beleguns-Szenario starten Erwartetes Ergebnis:Beleguns-Szenario ist optimiert und Zugtrassen sind nach RUT-K übertragen. Nach der Übertragung ist der Status in "Belegt". Tatsächliches Ergebnis:Status ist in "Ergebnis bereitstellen". <<RichContentImage_948468629_1.PNG>> Anlayse:- Keine | 2017-10-04 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | aaronpichoukutekidil
UE_15_Prozess-St | 1139 | [UE 15]: GUI - Startseite kann nicht aufgebaut werden | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-20 16:01 | Vorbedingungen:Erfolgreiche Anmeldung in der Szenarioverwaltung Step by StepÖffnen der STA-VerwaltungÖffnen eines beliebigen STA-SetsÖffnen einer beliebigen STA-GruppeAnschließend bedienen des Reiters „startseite“ Erwartetes ErgebnisKorrektes Anzeigen der Startseite Tatsächliches ErgebnisError! Seite konnte nicht gefunden werden | 2017-11-15 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | danielbeyer
UE_15_Prozess-St | 1018 | Kv profil kann nicht bearbeitet werden | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-15 16:24 | Vorbedingungen: Erfolgreiche Anmeldung in der Szenarioverwaltung Step by Step Öffnen der STA-Verwaltung Öffnen eines beliebigen STA-Sets Öffnen einer beliebigen STA-Gruppe Selektieren einer beliebigen STA Button "STA bearbeiten" bedienen Änderung der des Werts "KV-Profill" in der Charakteristik Erwartetes Ergebnis eingeben des werts ist erfolglich und sichtbar im richtigen Feld Tatsächliches Ergebnis loading Screen erscheint und hört nicht auf zu laden | 2017-10-13 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | ahmadmasoudahmady
UE_15_Prozess-St | 1156 | [UE15] Service: SKAT: Fehlende Referenz auf Fahrzeitmesspunkt und Halteplätze im Fahrweg | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-20 16:56 | Description:Fehlende Referenz auf "Fahrzeitmesspunkt" und "Halteplätze" im Fahrweg Expected:Referenz auf Fahrzeitmesspunkt und Halteplätze ist in der Tabelle BST_FAHRWEG vorhanden Actual:Referenz auf Fahrzeitmesspunkt und Halteplätze ist in der Tabelle BST_FAHRWEG nicht vorhanden <<RichContentImage_671413887.png>> | 2017-11-20 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | ahmadmasoudahmady
UE_15_Prozess-St | 1014 | Charakteristik aktualisiert nach jeder Ziffer | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-15 16:13 | Vorbedingungen: Erfolgreiche Anmeldung in der Szenarioverwaltung Step by Step Öffnen der STA-Verwaltung Beliebiges STA-Set auswählen Beliebige STA-Gruppe auswählen Beliebige STA selektieren Button „STA bearbeiten“ bedienen Inhalt der Charakteristik „Zuggewicht“ löschen Anschließend in selbiges Feld beliebige 3 oder 4-stellige Zahl eingeben Erwartetes Ergebnis Eingabe wird korrekt angezeigt. Tatsächliches Ergebnis Aktualisierung der Zugcharakteristik nach jeder eingegebenen Ziffer Anmerkung Jede Ziffer scheint einzeln abgespeichert und aktualisiert zu werden. | 2017-10-13 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | ahmadmasoudahmady
UE_15_Prozess-St | 1026 | [UE15] : Serivce : TPPuE : While Testing KV Profil TIBCO Responds with core.UnknownError | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-21 10:03 | Description: In Serivce TPPuE while Testing KV Profil TIBCO Responds with core.UnknownError. for Request see Attachements <<RichContentImage_115958287.png>> | 2017-10-16 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | vedhakumaraswarny
UE_15_Prozess-St | 817 | [UE15] GUI : Ergebnisseite Falscher Fehlermeldung Text | 4 - Low | 3 - Less Important | 2017-11-21 09:24 | Description:Falscher Fehlermeldung Text beim klicken auf 'Go' in der Deutschlandkarte Portlet. Expected:Nutzer soll eine leere Deutschlandkarte haben ohne Fehlermeldung. Actual:Falscher Fehlermeldung Text beim klicken auf 'Go' in der Deutschlandkarte Portlet. <<RichContentImage_1317818565.png>> | 2017-08-23 | Sprint_02 | Cycle_06 | 100 - Fixed | johannesjung
UE_15_Prozess-St | 998 | [UE15] : Services : TPPuE : Ebula The Response has all the Items Bestanden but the AutomatischeVeroeffentlichung is set to false | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-15 10:00 | TPPuE Service : BEP-49 (Ebula) The Response has all the Items Bestanden but the AutomatischeVeroeffentlichung is still set to false <<RichContentImage_138823485.png>> | 2017-10-11 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | sunilmaliyakkal
UE_15_Prozess-St | 864 | STA-Verwaltung liest nicht die in der DB hinterlegten Werte aus und überschreibt mit default Werten | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-15 16:02 | Testschritte: Hochladen eines neuen STA-Sets Modifizieren der STA in der STA-Verwaltung Starten eines STA-Szenarios Erwartetes Ergebnis: Konstruktionsergebnis in RUT-K Tatsächliches Ergebnis: Error Message:Invalid Zug Characteristic Erika_ZwangsHalt_V2_ZCH079 . V_KON_STA_ZUGCHARAKTERISTIK does not return any data from DB for STA ID Erika_ZwangsHalt_V2_STA079 with STA gruppen Id Erika_ZwangsHalt_V2_G01 for Scenario ID 98a735bf-926a-4897-9bcf-b5db6093763e Analyse: Beim Bearbeiten einer STA im STA-Szenario werden die initial geladenen Werte nicht ausgelesen. Hierdurch wird das Attribut "BEFOERDERUNGSANORDNUNG" [Im Interface Konstruktionsgruppe] standardmäßig auf "FGz" gesetzt. Beim Speichern der STA wird dies auch in die DB geschrieben und überschreibt somit den Initialenwert Dies ist besonders beim Attribute "BEFOERDERUNGSANORDNUNG" [Im Interface Konstruktionsgruppe] relevant, da dieses seit PI5S3 auf "Gz" gesetzt werden muss. Aktuel wird validiert, ob nach Auswahl der Konstruktionsgruppe auf "GZ" das von der STA-Verwaltung geschriebene "GZ" [Man beachte bitte das GROßE Z, nicht das kleine :)] valide Eingangsdaten für die Konstruktion sind. Zudem wird validiert, ob auch das Attribut "ZUGARTFW" für eine funktionsfähige Konstruktion auf "G" gesetzt sein muss. | 2017-08-31 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | marcusputz
UE_15_Prozess-St | 1058 | [UE15] : Service : STAVerwaltung : loescheSystemtrassenAnforderungen : Currently this service responds back with Success even if the STA ID is invalid | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-07 15:13 | Description: In the Service STAVerwaltung : loescheSystemtrassenAnforderungen :the service responds back with Success even if the STA ID is invalid. Request <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v01="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/SystemtrassenAnforderungsVerwaltung/V01" xmlns:v03="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/TechnicalHeader/V03"> <soapenv:Header> <v01:TechnicalHeaderTop> <v03:TechnicalHeader> <v03:Uuid>a539eb95-ecc3-45f5-bc27-77fb12fa0a3e</v03:Uuid> <v03:Timestamp>2017-10-25T15:17:33.46+02:00</v03:Timestamp> <v03:Requestid>b17f43e9-ded2-4f55-8ac9-1665f6f7dd86</v03:Requestid> </v03:TechnicalHeader> </v01:TechnicalHeaderTop> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <v01:loescheSystemtrassenAnforderungen> <!--1 or more repetitions:--> <v01:SystemtrassenAnforderungenID>Ich-bin-ein-nicht-exitierendes-ID</v01:SystemtrassenAnforderungenID> </v01:loescheSystemtrassenAnforderungen> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> Response <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soapenv:Header> <SystemtrassenAnforderungsVerwaltung:TechnicalHeaderTop xmlns:SystemtrassenAnforderungsVerwaltung="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/SystemtrassenAnforderungsVerwaltung/V01" xmlns:th="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/TechnicalHeader/V03"> <v03:TechnicalHeader xmlns:v03="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/TechnicalHeader/V03" xmlns:v01="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/SystemtrassenAnforderungsVerwaltung/V01"> <v03:Uuid>a539eb95-ecc3-45f5-bc27-77fb12fa0a3e</v03:Uuid> <v03:Timestamp>2017-10-25T15:17:33.46+02:00</v03:Timestamp> <v03:Requestid>b17f43e9-ded2-4f55-8ac9-1665f6f7dd86</v03:Requestid> </v03:TechnicalHeader> </SystemtrassenAnforderungsVerwaltung:TechnicalHeaderTop> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <tns:loescheSystemtrassenAnforderungenResponse xmlns:tns="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/SystemtrassenAnforderungsVerwaltung/V01"> <tns:Result>Success</tns:Result> </tns:loescheSystemtrassenAnforderungenResponse> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> | 2017-10-25 | Sprint_03 | Cycle_06 | 100 - Fixed | sunilmaliyakkal
UE_15_Prozess-St | 769 | Systemtrassen nicht übertragen aufgrund von Caching der DB-Prozeduren | 3 - Medium | 2 - Important | 2017-11-16 09:37 | Test Instance : Kein Testabfolge: Testobjekt: Szenarioverwaltung UE15/RUT-K Testumgebung: ITU Testdatum: Name: Version(Build-Nummer): kein Step Description Expected Aktuall Result Status Comment 1 Anmelden auf der Seite "http://ma26643.iservices.db.de:8585/user.current.start.page" Anmeldung erfolgreich Anmeldung erfolgreich ok 2 Konstruktionszenario anlegen und starten Name: ITT_Autom_Kon-Szenario_201708141055' UUID: 521cda89-0458-48f5-878e-e61e1a411711 Systemtrassen sind in KonBel-DB erzeugt Systemtrassen sind in KonBel-DB erzeugt ok 3 Prüfen, ob die Systemtrassen in RUTK_Import.trassen angekommen sind 124 Trassen wurde in RUTK_Import.trassen übertragen 0 Trassen wurde in RUTK_Import.trassen übertragen NOK Erwartetes Ergebnise:Übernahme von Systemtrassen in Datenbank Testergebnis: 0 Systemtrassen sind in RUT-K angekommen. Analyse:Bisher nicht möglich. Womöglich eine fehlende Berechtigung der technische User oder ein Prozess wurde unbenannt. | 2017-08-14 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | aaronpichoukutekidil
UE_15_Prozess-St | 787 | Kopieren eines Szenarios nicht möglich | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-15 10:52 | Zusammenfasssung: Beim Kopieren eines Szenarios (Konstruktion oder Belegung) ist das Speichern nicht möglich. Testvorgehen Szenario-Verwalrunt öffnen Beliebige Szenario auswählen und dies kopieren Neue Szeanrio bearbeiten (z.B. Name ändern) Speichern Erwartetes Ergebnis: Neue Szenario gespeichert Tatsächliches Ergebnis: Fehlerzeichen ohne Fehlermeldung Analyse: - | 2017-08-16 | Sprint_01 | Cycle_06 | 100 - Fixed | marcusputz
UE_15_Prozess-St | 1157 | [UE15] Service: SKAT: Erweiterung des Spurplanknoten, so dass neben der externen ID auch die interne ID persistiert werden kann | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-20 17:07 | Description:Erweiterung des Spurplanknoten, so dass neben der externen ID auch die interne ID persistiert werden kann Expected:Persistierung der internen ID mit UUID & Referenz auf Wertetyp 4,5,6 Actual:Interne ID wird nicht mit UUID & Referenz auf Wertetyp 4,5,6 persistiert <<RichContentImage_455356236.png>> | 2017-11-20 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | ahmadmasoudahmady
UE_15_Prozess-St | 1128 | [UE15] GUI: Szenarioverwaltung: "Technischer Fehler" beim Abspeichern eines Szenarios | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-21 08:56 | Description:"Technischer Fehler" beim Abspeichern eines Szenarios und der Meldung des erfolgreichen Speicherns eines Szenarios Expected:erfolgreiches Speichern eines Szenarios Actual:Technischer Fehler beim Speichern/Speichern & Schließen eines Szenarios <<RichContentImage_615386064.png>> | 2017-11-10 | Sprint_04 | Cycle_06 | 100 - Fixed | johannesjung
UE_15_Prozess-St | 1086 | [UE15] : Service : leseSystemtrassenAnforderungen : The Error Message in Service is not clear when the TGLA of a STA is not present in the Database | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-15 09:48 | Description: In Service leseSystemtrassenAnforderungen, the Error Message in Service is not clear when TGLAs of the STA is not present in the Database. Although it is impossible to save STA without TGLA via GUI, this Scenario is possible when Data is imported via Scripts to the Database. Specimen Request: <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v01="http://dbnetze.com/IS/Fahrplan/TrassenMgmt/SystemtrassenAnforderungsVerwaltung/V01" xmlns:v03="http://dbnetze.com/Querschnitt/CommonService/TechnicalHeader/V03"> <soapenv:Header> <v01:TechnicalHeaderTop> <v03:TechnicalHeader> <v03:Uuid>${=java.util.UUID.randomUUID()}</v03:Uuid> <v03:Timestamp>${=(new Date().format("yyyy-MM-dd'T'HH:mm:ss"))}.46+02:00</v03:Timestamp> <!--Optional:--> <v03:Requestid>${=java.util.UUID.randomUUID()}</v03:Requestid> </v03:TechnicalHeader> </v01:TechnicalHeaderTop> </soapenv:Header> <soapenv:Body> <v01:leseSystemtrassenAnforderungen> <!--1 to 200 repetitions:--> <v01:SystemtrassenAnforderungenID>Erika_Kon_KW42_STA151H</v01:SystemtrassenAnforderungenID> <v01:SystemtrassenAnforderungenID>Erika_Kon_KW42_STA151R</v01:SystemtrassenAnforderungenID> <v01:SystemtrassenAnforderungenID>Erika_Kon_KW42_STA153H</v01:SystemtrassenAnforderungenID> <v01:SystemtrassenAnforderungenID>Erika_Kon_KW42_STA153R</v01:SystemtrassenAnforderungenID> <v01:SystemtrassenAnforderungenID>Erika_Kon_KW42_STA303H</v01:SystemtrassenAnforderungenID> <v01:SystemtrassenAnforderungenID>Erika_Kon_KW42_STA303R</v01:SystemtrassenAnforderungenID> </v01:leseSystemtrassenAnforderungen> </soapenv:Body> </soapenv:Envelope> | 2017-11-02 | Sprint_03 | Cycle_06 | 100 - Fixed | sunilmaliyakkal
UE_15_Prozess-St | 1154 | [UE15] Service: SKAT: negative Werte in relativer Entfernung | 3 - Medium | 3 - Less Important | 2017-11-20 14:43 | Description:negative Werte in relativer Entfernung in Tabelle SPK_REL_ENTFERNUNG, Spalte REL_ENTF_METER Expected:Werte >= 0 in Tabelle SPK_REL_ENTFERNUNG, Spalte REL_ENTF_METER Actual:Negative Werte in Tabelle SPK_REL_ENTFERNUNG, Spalte REL_ENTF_METER <<RichContentImage_202164596.png>> | 2017-11-20 | Sprint_04 | Cycle_06 | 100 - Fixed | ahmadmasoudahmady
UE_15_Prozess-St | 970 | ITU - Belegung - Von Status "Ergebnis beretistellen" in Status "Fehler" | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-16 09:38 | Zusammenfassung:Nach dem Zugtrassen erzeugt und nach RUT-K übetragen wurde, bleibt der Status "Ergebnis bereitstellen".Nach einige Tagen springt der Status von "Ergebnis bereitstellen" in "Fehler" Testablauf:1. Anmelden unter "http://ma26643.iservices.db.de:8585/"2. Neue Belegungs-Szenario erstellen "SzenarioId=9a71c47f-bff6-4c11-94f1-6a532fc2825b" "SzenarioName=Erika_BEL_UEXV1_DW39" 3. Beleguns-Szenario starten Erwartetes Ergebnis:Beleguns-Szenario ist optimiert und Zugtrassen sind nach RUT-K übertragen. Nach der Übertragung ist der Status in "Belegt". Tatsächliches Ergebnis:Status ist in "Fehler". <<RichContentImage_608289136_1.PNG>> | 2017-10-04 |  | Cycle_06 | 100 - Fixed | aaronpichoukutekidil
UE_20_TPN | 1003 | Beim Öffnen eines Auftrags über C&R kann das Button 'Weitere Details' nicht geöffnet werden | 2 - High | 2 - Important | 2017-11-15 11:59 | Beim Öffnen eines Auftrags über C&R kann das Button 'Weitere Details' nicht geöffnet werden TestUmgebung: Entw6 (http://tpn-223v.linux.rz.db.de:10655) TPN Version: 8.9.2p00b Testdaten: Angelegte Zugnummer:145,146,237 Beschreibung: 1- Lade die angehängten XML-Datei (->attachment) 2- Starte SoapUI und schicke die XML-Request an das Endpoint 'http://tpn-223v.linux.rz.db.de:10655/tpn-konbel-ws/KonBelTpnAdapterService_v1_0' 3- Öffne die TPN (login: 5Kk1) 4-Suche nach dem angelegten Auftrag 5- Navigiere zu dem Reiter 'Kopfdatei' und click an das Buttom 'Weitere Details' Erwartetes Ergenis(UnerwarteteFehler in attachment): Es öffnet sich das Dioalg 'Weitere Details' Aktuelles Ergebnis: Beim Anklicken auf das Button 'Weitere Details' wird die folgenden Fehlermeldung ausgegeben: Illegal access on bean [KonBelAuftragStatus [id=101921264591]] property cnrBelegId Fehler id=c1507713665264 de.dbsystems.tpn.anita.error.AnitaRuntimeException: Illegal access on bean [KonBelAuftragStatus [id=101921264591]] property cnrBelegId at de.dbsystems.tpn.anita.model.uibean.UIBeanModel.getPropertyValue(UIBeanModel.java:480) at de.dbsystems.tpn.anita.model.uibean.UIBeanModel.getPropertyValue(UIBeanModel.java:531) at de.dbsystems.tpn.anita.model.uibean.UIBeanModel.getPropertyValue(UIBeanModel.java:495) at de.dbsystems.tpn.anita.model.uibean.UIBeanModelHelper.model2View(UIBeanModelHelper.java:1246) at de.dbsystems.tpn.anita.model.uibean.UIBeanModelHelper.model2View(UIBeanModelHelper.java:1219) at de.dbsystems.tpn.anita.client.konstr.dialogs.KonstrAllgemWeitereDetailsDialogController.modelToView(KonstrAllgemWeitereDetailsDialogController.java:129) at de.dbsystems.tpn.anita.client.konstr.dialogs.KonstrAllgemWeitereDetailsDialogController.open(KonstrAllgemWeitereDetailsDialogController.java:87) at de.dbsystems.tpn.anita.client.konstr.KonstrMainController.actionWeitereDetails(KonstrMainController.java:1819) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method) at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source) at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source) at de.tlc.sez.cfw.controller.ActionPropagator.actionPerformed(ActionPropagator.java:264) at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source) at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source) at javax.swing.plaf.basic.BasicButtonListener.mouseReleased(Unknown Source) at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source) at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source) at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source) at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source) at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Window.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.access$500(Unknown Source) at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source) at java.awt.EventQueue$3.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source) at java.awt.EventQueue$4.run(Unknown Source) at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method) at java.security.ProtectionDomain$JavaSecurityAccessImpl.doIntersectionPrivilege(Unknown Source) at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source) at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) Caused by: java.lang.NoSuchMethodException: Unknown property 'cnrBelegId' on class 'class de.dbsystems.tpn.obv.KonBelAuftragStatus' at org.apache.commons.beanutils.PropertyUtilsBean.getSimpleProperty(PropertyUtilsBean.java:1322) at org.apache.commons.beanutils.PropertyUtilsBean.getNestedProperty(PropertyUtilsBean.java:770) at org.apache.commons.beanutils.PropertyUtilsBean.getProperty(PropertyUtilsBean.java:846) at org.apache.commons.beanutils.PropertyUtils.getProperty(PropertyUtils.java:426) at de.dbsystems.tpn.anita.model.uibean.UIBeanModel.getPropertyValue(UIBeanModel.java:467) ... 49 more | 2017-10-11 | Sprint_03 | Cycle_06 | 100 - Fixed | matthiaslaube
UE_20_TPN | 1150 | UE20 TPN: Beim "Auftrag senden" kommt es zu einem Systemfehler | 2 - High | 1 - Urgent | 2017-11-20 10:53 | Durch den Defect schlägt der Smoketest auf der EU fehl Beschreibung: 1. Erstellung einer Trasse als Kb 2. Speichern der Trasse 3. Auftrag "Vorprüfen" 4. Auftrag "Auftrag senden" erwartetes Ergebnis: Der Auftrag kann ohne Fehler an den KK weitergeleitet werden aktuell: Der Auftrag kann nicht ohne Fehler an den KK weitergeleitet werden. Es kommt zu einem Systemfehler ----------------------------------------------------------------- Weiterleitung gestartet... 1/1 Weiterleiten von '1/5/100/null/101921336263' wurde gestartet... 1/1 Weiterleiten von '1/5/100/null/101921336263' gescheitert mit Fehler: 15000 : Es ist ein Systemfehler aufgetreten. Aufträge senden abgeschlossen. 1 von 1 Entwurf wurde nicht gesendet. Umgebung: ENTW6 http://tpn-223v.linux.rz.db.de:10655/webstart/intranet/app/anita.html Zugnr. 100, NDL - Mitte siehe Attachments | 2017-11-20 | Sprint_04 | Cycle_06 | 100 - Fixed | _ue_20_tpn